АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ФИНАНСОВ

19.11.2010                                                                                                               № 84-р

Об утверждении Графика составления сводной бюджетной росписи бюджета города Перми, бюджетных росписей главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета (ГАИФДБ), главных распорядителей бюджетных средств (ГРБС) на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов и кассового плана исполнения бюджета города Перми на 2011 год

В соответствии со статьями 217, 217.1, 219.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 21 Положения о бюджетном процессе в городе Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 28 августа 2007 г. № 185 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Перми», в целях организации исполнения бюджета на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов в условиях сокращения сроков составления сводной бюджетной росписи бюджета города Перми, бюджетных росписей, кассового плана исполнения бюджета города Перми:

1. Утвердить График составления сводной бюджетной росписи бюджета города Перми, бюджетных росписей главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета (ГАИФДБ), главных распорядителей бюджетных средств (ГРБС) на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов и кассового плана исполнения бюджета города Перми на 2011 год (далее - График) согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Главным распорядителям бюджетных средств (далее - ГРБС) обеспечить составление бюджетной росписи и кассового плана в порядке и в сроки, установленные настоящим распоряжением.

3. Главным администраторам (кураторам) доходов бюджета, главным администраторам источников финансирования дефицита бюджета (далее - ГАИФДБ) обеспечить составление кассового плана в порядке и в сроки, установленные настоящим распоряжением.

4. Заместителю начальника департамента - начальнику управления доходов бюджета Н.В.Чебыкиной, начальнику отдела расходов на содержание социальной сферы С.Ю.Красильниковой, начальнику отдела расходов на содержание органов местного самоуправления и органов общественной безопасности О.Г.Носковой, начальнику отдела расходов муниципального хозяйства Т.С.Переваловой обеспечить контроль за своевременным и качественным исполнением мероприятий, утвержденных Графиком, главными администраторами (кураторами) доходов бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета, главными распорядителями бюджетных средств.

5. Заместителю начальника департамента - начальнику управления по организации бюджетного процесса В.С.Титяпкиной довести настоящее распоряжение до функциональных и территориальных органов администрации города Перми, обеспечить составление сводной бюджетной росписи на 2011 год и на период до 2013 года и кассового плана исполнения бюджета города Перми на 2011 год в соответствии с настоящим распоряжением.

6. Начальнику управления по обеспечению деятельности департамента К.Ю.Попову обеспечить техническую реализацию задач, вытекающих из настоящего распоряжения, и разместить настоящее распоряжение на сайте департамента финансов.

- 7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.

8. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Е.А.Чугарина

Приложение

к распоряжению департамента финансов

администрации города Перми

от 19.11.2010 № 84-р

График составления сводной бюджетной росписи бюджета города Перми, бюджетных росписей главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета (ГАИФДБ), главных распорядителей бюджетных средств (ГРБС) на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов и кассового плана исполнения бюджета города Перми на 2011 год

| № пп | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Перенос базы данных по ассигнованиям на 2011-2012 гг. в программе «АЦК-Финансы» в новую базу данных для формирования сводной бюджетной росписи (далее - СБР), бюджетных росписей ГРБС (далее - БР) на 2011-2013 г.г., кассового плана исполнения бюджета (далее - КП) на 2011 год | 20.11.2010 - 21.11.2010 | Отдел информационных систем (далее - ОИС) |
| 2. | Организация и проведение работы по актуализации (корректировке) справочников «Классификаторы бюджета» и заведению изменений в программу «АЦК-Финансы» | 22.11.2010 - 26.11.2010 | ОИС Отдел бюджетного планирования (далее - ОБП) |
| 3. | Формирование в программе «АЦК-Финансы» электронного варианта документов, перевод проверенных документов по БР на статус «Ожидание подписи» и представление документов на бумажном носителе в управление доходов или соответствующий отраслевой отдел департамента финансов: бюджетных заявок на 2011-2013 г.г. по СБР по форме уведомления об изменении бюджетных ассигнований на 2011-2012 годы, о бюджетных ассигнованиях на 2013 год (далее - уведомление об изменении БА), уведомлений об изменении лимитов бюджетных обязательств на 2011-2012 годы, о лимитах бюджетных обязательств на 2013 год (далее - уведомления об изменении ЛБО) и КП по расходам ГРБС на основании показателей утвержденного бюджета, прогноза кассовых поступлений по доходам на 2011 год по главному администратору доходов бюджета - куратору (далее - ГАДБ) по форме КП по доходам на основании показателей утвержденного бюджета, прогноза кассовых поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета на 2011 год по ГАИФДБ по форме КП по источникам финансирования дефицита бюджета на основании показателей утвержденного бюджета. Организация технического сопровождения при формировании бюджетных заявок на 2011-2013 г.г., КП по расходам, доходам и источникам финансирования дефицита бюджета | 30.11.2010 - 06.12.2010 | ГРБС ГАДБ ГАИФДБ ОИС |
| 4. | Проверка КП на 2011 год, сформированного в программе «АЦК-Финансы» по ГАДБ, на соответствие утвержденному бюджету на 2011-2013 г.г. и бумажному носителю, перевод проверенных документов на статус «Ожидание подписи» Проверка электронных вариантов бюджетных заявок на 2011-2013 гг., сформированных в программе «АЦК-Финансы» по СБР, на соответствие утвержденному бюджету на 2011-2013 гг., бюджетным заявкам на 2011-2013 г.г., сформированным в программе «АЦК-Финансы» по БР, и бумажному носителю, перевод проверенных документов по СБР на статус «Ожидание подписи». Проверка электронного варианта КП по расходам на 2011 год, сформированного в программе «АЦК-Финансы» по ГРБС, на соответствие утвержденному бюджету на 2011-2013 гг., бюджетным заявкам на 2011-2013 г.г., сформированным в программе «АЦК-Финансы», бумажному носителю, перевод проверенных документов по ГРБС на статус «Ожидание подписи» | 07.12.2010 - 10.12.2010 | Управление доходов бюджета Отраслевые отделы |
| 5. | Формирование сводного КП по доходам на 2011 год и направление в отдел межбюджетной политики и оперативного управления бюджетом города (далее - ОМП) | 10.12.2010-11.12.2010 | Управление доходов бюджета |
| 6. | - Формирование СБР по источникам финансирования дефицита бюджета и направление в ОБП Формирование сводного КП на 2011 год, проверка на соответствие утвержденному бюджету на 2011-2013 г.г. и уведомлениям об изменении БА, направление сводного КП на 2011 год на утверждение начальнику департамента финансов на бумажном носителе Формирование СБР по расходам, проверка на соответствие утвержденному бюджету на 2011-2013 г.г., направление СБР на утверждение начальнику департамента финансов на бумажном носителе | 13.12.2010-14.12.2010 | ОМП ОБП |
| 7. | Утверждение СБР на 2011-2013 гг. и сводного КП на 2011 год | 15.12.2010 | Начальник департамента финансов |
| 8. | Направление утвержденной СБР в отраслевые отделы департамента финансов, в управление казначейства департамента финансов на бумажном носителе | 15.12.2010 | ОБП |
| 9. | Обработка электронного варианта уведомлений об изменении БА, уведомлений об изменении ЛБО по СБР | 15.12.2010 | ОИС |
| 10. | Доведение уведомлений об изменении БА, уведомлений об изменении ЛБО до ГРБС на бумажном носителе | 15.12.2010 | Отраслевые отделы |
| 11. | Обработка КП на 2011 год: по доходам бюджета, по расходам бюджета и источникам финансирования дефицита бюджета, доведение на бумажном носителе до отраслевых отделов и управления казначейства департамента финансов | 16.12.2010-17.12.2010 | Управление доходов бюджета ОМП |
| 12. | Доведение КП на 2011 год на бумажном носителе до ГАДБ, ГАИФДБ, ГРБС | 17.12.2010 | Управление доходов бюджета, отраслевые отделы |
| 13. | Обработка электронного варианта уведомлений об изменении ЛБО по ПБС | 18.12.2010-19.12.2010 | ОИС |
| 14. | Формирование БР на 2011-2013 г.г. на основании уведомлений об изменении ЛБО по ПБС, утверждение БР, доведение уведомлений об изменении ЛБО до ПБС на бумажном носителе, направление БР и уведомлений об изменении ЛБО в управление казначейства департамента финансов на бумажном носителе | 19.12.2010-21.12.2010 | ГРБС |
| 15. | Утверждение КП на 2011 год по ПБС и доведение его до ПБС на бумажном носителе | 19.12.2010-21.12.2010 | ГРБС |
| 16. | Составление бюджетной сметы на 2011-2013 г.г., направление ее на утверждение ГРБС на бумажном носителе | 22.12.2010-24.12.2010 | ПБС |
| 17. | Утверждение бюджетной сметы на 2011-2013 г.г. на бумажном носителе | 25.12.2010-27.12.2010 | ГРБС |
| 18. | Представление утвержденных бюджетных смет в управление казначейства департамента финансов на бумажном носителе | 28.12.2010 | ПБС |
| 19. | Направление утвержденной СБР за подписью главы администрации города в Пермскую городскую Думу и Контрольно-счетную палату города Перми | 24.12.2009 | ОБП |