В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», распоряжением администрации города Перми от 28.09.2018 г. № 112 «Об утверждении Плана мероприятий по централизации функций ведения бухгалтерского (бюджетного) учета и формирования отчетности учреждений города Перми» в целях централизации функций ведения бухгалтерского (бюджетного) учета и формирования отчетности департамента финансов администрации города Перми, администрации города Перми, территориальных органов администрации города Перми и подведомственных им учреждений (далее - Учреждения):

- Утвердить прилагаемую Дорожную карту по централизации бухгалтерского (бюджетного) учета и формирования отчетности департамента финансов администрации города Перми, администрации города Перми, территориальных органов администрации города Перми и подведомственных им учреждений.

- Назначить начальника управления учета и отчетности департамента финансов администрации города Перми Кузьмук В.А. ответственным за  методологическое руководство процесса централизации бухгалтерского (бюджетного) учета и формирования отчетности Учреждений и соблюдение сроков, установленных дорожной картой.

- Учреждениям в случаях кадровых изменений:

-  в течение одного рабочего дня внести соответствующие изменения в  приказы о назначении ответственных лиц за централизацию бухгалтерского (бюджетного) учета и формирования отчетности;

- в течение двух рабочих дней представить копии приказов в департамент финансов администрации города Перми.

4.  Начальнику управления по обеспечению деятельности департамента финансов администрации города Перми Канзепаровой И.В. разместить настоящее распоряжение на сайте департамента финансов администрации города Перми.

- Настоящее распоряжение вступает в силу с даты подписания.

- Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника управления учета и отчетности департамента финансов администрации города Перми В.А.Кузьмук.

В.С.Титяпкина

Приложение к распоряжению

от 15.10.2018   СЭД-059-06-01.01-03-р-142

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по централизации бухгалтерского (бюджетного) учета и формирования отчетности департамента финансов администрации города Перми, администрации города Перми, территориальных органов администрации города Перми и подведомственных им учреждений.

| № | Перечень необходимых мероприятий | Перечень подтверждающих документов | Срок | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Организационные мероприятия по централизации учета и отчетности |
| 1.1 | Обследование состояние учета департамента финансов администрации города Перми (далее-Департамент финансов), администрации города Перми, территориальных органов администрации города Перми и подведомственных им учреждений | акт обследования | 15.10.2018 | Кузьмук В.А., начальник управления учета и отчетности департамента финансов администрации города Перми; Канзепарова И.В., начальник управления по обеспечению деятельности департамента финансов администрации города Перми; Никулина И.Е., начальник отдела по бухгалтерскому учету и отчетности администрации города Перми; Якушева Л.А., главный бухгалтер МБУ «Архив города Перми»; Дубровская Т.Г., главный бухгалтер МКУ «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми»; Перминова Н.С., начальник отдела учета и отчетности-главный бухгалтер администрации Ленинского района города Перми; Сивкова Ю.А., главный бухгалтер МКУ «Благоустройство Ленинского района»; Подвинцева Т.Г., начальник отдела учета и отчетности администрации Индустриального района города Перми; Власова Е.В., главный бухгалтер МКУ «Благоустройство Индустриального района»; Азанова А.Г., начальник отдела учета и отчетности администрации Свердловского района города Перми; Тиунова О.Н., главный бухгалтер МКУ «Благоустройство Свердловского района»; Юдина А.А., бухгалтер второй категории МКУ «Благоустройство Свердловского района»; Золотарева Р.А., начальник отдела учета и отчетности - главный бухгалтер администрации Мотовилихинского района города Перми; Ботова А.Л., начальник общего отдела администрации Мотовилихинского района города Перми; Милюков А.Ю., заместитель начальника организационного отдела администрации Мотовилихинского района г. Перми; Горбунова В.М., главный бухгалтер МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района»; Воронова С.Н., ведущий инженер сметно-договорного отдела МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района»; Гусева А.Ю., ведущий юрисконсульт МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района»; Шереметьева В.Ф., начальник отдела учета и отчетности администрации Дзержинского района города Перми; Чербунина М.В., заместитель начальника организационного отдела администрации Дзержинского района города Перми; Стукова О.А., главный бухгалтер МКУ «Благоустройство Дзержинского района»; Петроградских И.В., заместитель главы администрации Кировского района; Большакова Е.С., главный бухгалтер МКУ «Благоустройство Кировского района»; Горяева Е.И., начальник финансово-экономического отдела-главный бухгалтер администрации поселка Новые Ляды; Гончарова М.А., главный специалист финансово-экономического отдела администрации поселка Новые Ляды; Варанкина Н.А., главный бухгалтер МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды»; Михайлова М.А., и.о.начальника отдела учета и отчетности администрации Орджоникидзевского района города Перми; Юровских Т.В., начальник общего отдела администрации Орджоникидзевского района города Перми; Белова Г.Н., главный специалист общего отдела администрации Орджоникидзевского района города Перми; Бушуева Л.Р., главный бухгалтер МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района»; Балалаева О.Н., специалист по кадрам МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |
| 1.1.1 | Обследование существующей модели бухгалтерского (бюджетного) учета и формирования бухгалтерской (бюджетной) отчетности |  |  |  |
| 1.1.2 | Обследование объема и состава документооборота, включая количество лицевых счетов сотрудников, количество регистров учета, количество первичных документов, отраженных в каждом регистре |  |  |  |
| 1.1.3 | Обследование порядка взаимодействия между участниками процессов |  |  |  |
| 1.1.4 | Обследование компьютерной техники и программного обеспечения на соответствие минимальным проектным требованиям ИТ инфраструктуры: технических средств*; программного обеспечения** |  |  |  |
| 1.1.5 | Оформление результатов обследования состояния учета |  |  |  |
| 1.2 | Определение предельной штатной численности и финансового обеспечения муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского учета и отчетности» (далее- Центр) | Расчет нормативно-штатной численности работников, сметы расходов на содержание Центра | 15.10.2018 | Кузьмук В.А., начальник управления учета и отчетности департамента финансов администрации города Перми; Канзепарова И.В., начальник управления по обеспечению деятельности департамента финансов администрации города Перми |
| 2. Организационные мероприятия по обеспечению деятельности Центра |
| 2.1 | Определение за Центром помещения в целях его передачи в оперативное управление |  | 05.11.2018 | Кузьмук В.А., начальник управления учета и отчетности департамента финансов администрации города Перми; Канзепарова И.В., начальник управления по обеспечению деятельности департамента финансов администрации города Перми |
| 2.2 | Проведение предварительных организационно-штатных мероприятий Центра | проект штатного расписания | 15.11.2018 | Кузьмук В.А., начальник управления учета и отчетности департамента финансов администрации города Перми |
| 2.3 | Разработка и утверждение устава Центра | распоряжение об утверждении устава | 01.12.2018 | Кузьмук В.А., начальник управления учета и отчетности департамента финансов администрации города Перми; Баландина Т.В., начальник юридического отдела департамента финансов администрации города Перми |
| 2.4 | Подготовка документов о назначении на должность руководителя Центра | Приказ, трудовой договор | 07.12.2018 | Кузьмук В.А., начальник управления учета и отчетности департамента финансов администрации города Перми; Баландина Т.В., начальник юридического отдела департамента финансов администрации города Перми |
| 2.5 | Проведение организационно-штатных мероприятий Центра | Штатное расписание, должностные инструкции сотрудников; положение о премировании и т.д. | 10.12.2018 | Кузьмук В.А., начальник управления учета и отчетности департамента финансов администрации города Перми |
| 2.6 | Опубликование устава | официальный сайт или официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь | 10.12.2018 | Канзепарова И.В., начальник управления по обеспечению деятельности департамента финансов администрации города Перми |
| 2.7 | Государственная регистрация Центра | выписка о постановке на учет в налоговом органе, свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) | 10.12.2018 | Кузьмук В.А., начальник управления учета и отчетности департамента финансов администрации города Перми; Баландина Т.В., начальник юридического отдела департамента финансов администрации города Перми |
| 2.8 | Разработка, утверждение и изготовление бланков, печатей и штампов Центра | бланки, печати, штампы | 12.12.2018 | Руководитель Центра |
| 2.9 | Открытие лицевого счета Центра | Информационное письмо | 13.12.2018 | Руководитель Центра |
| 2.10 | Разработка примерного соглашения о передаче полномочий по ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и формирования отчетности | примерная форма соглашения | 25.12.2018 | Кузьмук В.А., начальник управления учета и отчетности департамента финансов администрации города Перми; Руководитель Центра |
| 2.11 | Актуализация уставов Учреждений в связи с передачей функций ведения бухгалтерского (бюджетного) учета и формирования бухгалтерской (бюджетной) отчетности Центру | Информационное письмо о внесенных изменениях | 25.12.2018 | Ежов А.В., ведущий юрисконсульт МКУ «Благоустройство Индустриального района»; Иост Е.Ю., ведущий юрисконсульт МКУ «Благоустройство Ленинского района»; Островский С.О., ведущий юрисконсульт МКУ «Благоустройство Дзержинского района»; Якушева Л.А., главный бухгалтер МБУ «Архив города Перми»; Дубровская Т.Г, главный бухгалтер МКУ «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми»; Филатов С.С., ведущий юрисконсульт МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района»; Варанкина Н.А., главный бухгалтер МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды»; Тиунова О.Н., главный бухгалтер МКУ «Благоустройство Свердловского района»; Юдина А.А., бухгалтер второй категории МКУ «Благоустройство Свердловского района» ; Большакова Е.С., главный бухгалтер МКУ «Благоустройство Кировского района»; |
| 2.12 | Проведение организационно-штатных мероприятий в отношении работников бухгалтерских служб |  | 25.02.2019 | Кузьмук В.А., начальник управления учета и отчетности департамента финансов администрации города Перми; Канзепарова И.В., начальник управления по обеспечению деятельности департамента финансов администрации города Перми; Куликова Н.А., специалист по кадрам МКУ «Благоустройство Индустриального района; Микурова М.Г., начальник общего отдела администрации Индустриального района г. Перми; Саенкова О.В., начальник общего отдела администрации Ленинского района г. Перми; Нарышкина Н.Ю., специалист по кадрам 2 категории МКУ «Благоустройство Ленинского района»; Шереметьева В.Ф., начальник общего отдела администрации Дзержинского района г. Перми; Ерушина Е.А., специалист по кадрам 2 категории МКУ «Благоустройство Дзержинского района»; Якушева Л.А., главный бухгалтер МБУ «Архив города Перми»; Дубровская Т.Г., главный бухгалтер МКУ «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми»; Бритвина Г.С., начальник управления по вопросам муниципальной службы и кадров администрации города Перми; Никулина И.Е., начальник отдела по бухгалтерскому учету и отчетности администрации города Перми; Юровских Т.В., начальник общего отдела администрации Орджоникидзевского района г. Перми; Попова Л.А., главный специалист общего отдела администрации Орджоникидзевского района г. Перми; Балалаева О.Н., специалист по кадрам МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района»; Горяева Е.И., начальник финансово-экономического отдела-главный бухгалтер администрации поселка Новые Ляды; Гончарова М.А., главный специалист финансово-экономического отдела администрации поселка Новые Ляды; Варанкина Н.А., главный бухгалтер МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды»; Азанова А.Г., начальник отдела учета и отчетности администрации Свердловского района города Перми; Тиунова О.Н., главный бухгалтер МКУ «Благоустройство Свердловского района»; Юдина А.А., бухгалтер второй категории МКУ «Благоустройство Свердловского района»; Петроградских И.В., заместитель главы администрации Кировского района; Большакова Е.С., главный бухгалтер МКУ «Благоустройство Кировского района»; Шмыкова И.Ю., главный специалист общего отдела администрации Мотовилихинского района; Воронова С.Н., ведущий инженер сметно-договорного отдела МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |
| 2.12.1 | по 30% штатной численности бухгалтерских служб | Уведомления | 01.02.2018 |  |
| 2.12.2 | по 70% штатной численности бухгалтерских служб | Уведомления | 25.02.2018 |  |
| 2.13 | Формирование архивов документов по ведению бухгалтерского (бюджетного учета) и составлению отчетности: уничтожение дел по финансово-хозяйственной деятельности с истекшим сроком хранения с составлением акта сдача в архивы дел, подлежащих длительному и бессрочному хранению в соответствии с законодательством об архивном деле в Российской Федерации; | акты на уничтожение, описи | 25.02.2019 | Кузьмук В.А., начальник управления учета и отчетности департамента финансов администрации города Перми; Канзепарова И.В., начальник управления по обеспечению деятельности департамента финансов администрации города Перми; Бритвина Г.С., начальник управления по вопросам муниципальной службы и кадров администрации города Перми; Никулина И.Е., начальник отдела по бухгалтерскому учету и отчетности администрации города Перми; Якушева Л.А., главный бухгалтер МБУ «Архив города Перми»; Дубровская Т.Г., главный бухгалтер МКУ «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми»; Заместитель начальника отдела учета и отчетности- администрации Ленинского района города Перми-Бусырева В.М.; Саенкова О.В., начальник общего отдела администрации Индустриального района города Перми; Сивкова Ю.А., главный бухгалтер МКУ «Благоустройство Ленинского района»; Азанова А.Г., начальник отдела учета и отчетности администрации Свердловского района города Перми; Тиунова О.Н., главный бухгалтер МКУ «Благоустройство Свердловского района»; Юдина А.А., бухгалтер второй категории МКУ «Благоустройство Свердловского района»; Золотарева Р.А., начальник отдела учета и отчетности - главный бухгалтер администрации Мотовилихинского района города Перми; Ботова А.Л., начальник общего отдела администрации Мотовилихинского района города Перми; Горбунова В.М., главный бухгалтер МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района»; Воронова С.Н., ведущий инженер сметно-договорного отдела МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района»; Гусева А.Ю., ведущий юрисконсульт МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района»; Шереметьева В.Ф., начальник отдела учета и отчетности администрации Дзержинского района города Перми; Шибанова К.П., начальник общего отдела администрации Дзержинского района города Перми; Ерушина Е.А., специалист по кадрам 2-й категории МКУ «Благоустройство Дзержинского района»; Митрофанова Л.К., заместитель начальника отдела учета и отчетности администрации Индустриального района города Перми; Микова М.Г., начальник общего отдела администрации Индустриального района города Перми; Мельникова Е.В., начальник организационного отдела администрации Индустриального района города Перми; Иншакова М.С., главный специалист общего отдела администрации Индустриального района города Перми; Ульянова И.И., главный бухгалтер МКУ «Благоустройство Индустриального района»; Петроградских И.В., заместитель главы администрации Кировского района; Большакова Е.С., главный бухгалтер МКУ «Благоустройство Кировского района»; Горяева Е.И., начальник финансово-экономического отдела-главный бухгалтер администрации поселка Новые Ляды; Гончарова М.А., главный специалист финансово-экономического отдела администрации поселка Новые Ляды; Варанкина Н.А., главный бухгалтер МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды»; Михайлова М.А., и.о.начальника отдела учета и отчетности администрации Орджоникидзевского района города Перми; Юровских Т.В., начальник общего отдела администрации Орджоникидзевского района города Перми; Белова Г.Н., главный специалист общего отдела администрации Орджоникидзевского района города Перми; Бушуева Л.Р., главный бухгалтер МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района»; Балалаева О.Н., специалист по кадрам МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |
| 2.14 | Заключение соглашений о передаче полномочий по ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и формирования отчетности с Центром | соглашения | 25.03.2019 | Руководитель Центра; Кузьмук В.А., начальник управления учета и отчетности департамента финансов администрации города Перми; Канзепарова И.В., начальник управления по обеспечению деятельности департамента финансов администрации города Перми; Бритвина Г.С., начальник управления по вопросам муниципальной службы и кадров администрации города Перми; Никулина И.Е., начальник отдела по бухгалтерскому учету и отчетности администрации города Перми Якушева Л.А., главный бухгалтер МКУ «Архив города Перми» Дубровская Т.Г., главный бухгалтер МКУ «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми»; Зеленков С.А., начальник юридического отдела администрации Ленинского района города Перми; Иост Е.Ю., ведущий юрисконсульт МКУ «Благоустройство Ленинского района»; Азанова А.Г., начальник отдела учета и отчетности администрации Свердловского района города Перми; Тиунова О.Н., главный бухгалтер МКУ «Благоустройство Свердловского района»; Юдина А.А., бухгалтер второй категории МКУ «Благоустройство Свердловского района» ; Золотарева Р.А.,начальник отдела учета и отчетности - главный бухгалтер администрации Мотовилихинского района города Перми; Фаезова В.С., начальник юридического отдела администрации Мотовилихинского района города Перми; Гусева А.Ю., ведущий юрисконсульт МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района»; Шереметьева В.Ф., начальник отдела учета и отчетности администрации Дзержинского района города Перми; Попова Л.С., начальник юридического отдела администрации Дзержинского района города Перми; Островский С.О., ведущий юрисконсульт МКУ «Благоустройство Дзержинского района»; Подвинцева Т.Г., начальник отдела учета и отчетности администрации Индустриального района города Перми; Сабуров В.А., директор МКУ «Благоустройство Индустриального района»; Петроградских И.В., заместитель главы администрации Кировского района; Большакова Е.С., главный бухгалтер МКУ «Благоустройство Кировского района»; Горяева Е.И., начальник финансово-экономического отдела-главный бухгалтер администрации поселка Новые Ляды; Гончарова М.А., главный специалист финансово-экономического отдела администрации поселка Новые Ляды; Варанкина Н.А., главный бухгалтер МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды»; Михайлова М.А., и.о.начальника отдела учета и отчетности администрации Орджоникидзевского района города Перми; Матрехина Т.В., начальник юридического отдела администрации Орджоникидзевского района г. Перми; Бушуева Л.Р., главный бухгалтер МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района»; Филатов С.С., ведущий юрисконсульт МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |
| 2.15 | Наделение Центра имуществом, включая компьютерную технику, построение локальной вычислительной сети и выделение каналов связи | договоры, акты приема передачи нефинансовых активов | 26.03.2019 | Кузьмук В.А., начальник управления учета и отчетности департамента финансов администрации города Перми; Канзепарова И.В., начальник управления по обеспечению деятельности департамента финансов администрации города Перми; Руководитель Центра |
| 3.Перевод на централизованное ведение бухгалтерского (бюджетного) учета и формирование отчетности |
| 3.1 | Организационные мероприятия по внедрению Единой информационной системы управления финансово-хозяйственной деятельностью Пермского края (далее – ЕИС УФХД ПК) |  |  |  |
| 3.1.1 | Создание рабочей группы, ответственной за координацию работ по подключению к ЕИС УФХД ПК: |  |  |  |
| 3.1.1.1 | в Учреждениях | Приказы руководителей Учреждений | 25.12.2018 | Кузьмук В.А., начальник управления учета и отчетности департамента финансов администрации города Перми |
| 3.1.1.2 | в Центре | приказ руководителя Центра | 28.12.2018 | Кузьмук В.А., начальник управления учета и отчетности департамента финансов администрации города Перми; Руководитель Центра |
| 3.1.2 | Подключение к ЕИС УФХД ПК: |  |  |  |
| 3.1.2.1 | Учреждений | соглашения с Министерством финансов Пермского края | 28.12.2018 | Кузьмук В.А., начальник управления учета и отчетности департамента финансов администрации города Перми |
| 3.1.2.2 | Центра | соглашение с Министерством финансов Пермского края | 25.01.2019 | Кузьмук В.А., начальник управления учета и отчетности департамента финансов администрации города Перми; Руководитель Центра |
| 3.1.3 | Представление Министерству финансов Пермского края и Министерству информационного развития и связи Пермского края необходимой информации для подключения к ЕИС УФХД ПК. | сведения | в сроки, установленные Министерством финансов Пермского края | Кузьмук В.А., начальник управления учета и отчетности департамента финансов администрации города Перми; Руководитель Центра |
| 3.2 | Утверждение плана-графика по переходу на обслуживание в Центр | утвержденный руководителем Центра план-график, предварительно согласованный с главными распорядителями бюджетных средств и организацией, осуществляющей сопровождение ЕИСУФХДПК *** | 28.12.2018 | Кузьмук В.А., начальник управления учета и отчетности департамента финансов администрации города Перми; Руководитель Центра |
| 3.3 | Обеспечение отражения в учете всех первичных учетных документов за период с января по март 2019 года со сверкой расчетов с контрагентами |  | 01.04.2019 | Кузьмук В.А., начальник управления учета и отчетности департамента финансов администрации города Перми; Канзепарова И.В., начальник управления по обеспечению деятельности департамента финансов администрации города Перми; Никулина И.Е., начальник отдела по бухгалтерскому учету и отчетности администрации города Перми Якушева Л.А., главный бухгалтер МКУ «Архив города Перми» Дубровская Т.Г., главный бухгалтер МКУ «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми»; Перминова Н.С., начальник отдела учета и отчетности-главный бухгалтер администрации Ленинского района города Перми; Сивкова Ю.А., главный бухгалтер МКУ «Благоустройство Ленинского района»; Азанова А.Г., начальник отдела учета и отчетности администрации Свердловского района города Перми; Тиунова О.Н., главный бухгалтер МКУ «Благоустройство Свердловского района»; Юдина А.А., бухгалтер второй категории МКУ «Благоустройство Свердловского района» ; Золотарева Р.А., начальник отдела учета и отчетности - главный бухгалтер администрации Мотовилихинского района города Перми; Горбунова В.М., главный бухгалтер МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района»; Шереметьева В.Ф., начальник отдела учета и отчетности администрации Дзержинского района города Перми; Стукова О.А., главный бухгалтер МКУ «Благоустройство Дзержинского района»; Подвинцева Т.Г., начальник отдела учета и отчетности администрации Индустриального района города Перми; Ульянова И.И., главный бухгалтер МКУ «Благоустройство Индустриального района»; Петроградских И.В., заместитель главы администрации Кировского района; Большакова Е.С., главный бухгалтер МКУ «Благоустройство Кировского района»; Горяева Е.И., начальник финансово-экономического отдела-главный бухгалтер администрации поселка Новые Ляды; Гончарова М.А., главный специалист финансово-экономического отдела администрации поселка Новые Ляды; Варанкина Н.А., главный бухгалтер МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды»; Михайлова М.А., и.о.начальника отдела учета и отчетности администрации Орджоникидзевского района города Перми; Бушуева Л.Р., главный бухгалтер МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |
| 3.4 | Перенос копии учетных баз данных с проверкой перенесенных данных за период с января по дату переноса из ЕИС ФХД ПК, используемых Учреждениями в ЕИС ФХД ПК, используемой Центром | акты об успешном переносе данных в произвольной форме, подписанные передающей и принимающей стороной | В сроки, установленные планом графиком | Кузьмук В.А., начальник управления учета и отчетности департамента финансов администрации города Перми; Канзепарова И.В., начальник управления по обеспечению деятельности департамента финансов администрации города Перми; Никулина И.Е., начальник отдела по бухгалтерскому учету и отчетности администрации города Перми; Якушева Л.А., главный бухгалтер МКУ «Архив города Перми» Дубровская Т.Г., главный бухгалтер МКУ «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми»; Перминова Н.С., начальник отдела учета и отчетности-главный бухгалтер администрации Ленинского района города Перми; Сивкова Ю.А., главный бухгалтер МКУ «Благоустройство Ленинского района»; Азанова А.Г., начальник отдела учета и отчетности администрации Свердловского района города Перми; Тиунова О.Н., главный бухгалтер МКУ «Благоустройство Свердловского района»; Юдина А.А., бухгалтер второй категории МКУ «Благоустройство Свердловского района» ; Золотарева Р.А., начальник отдела учета и отчетности - главный бухгалтер администрации Мотовилихинского района города Перми; Горбунова В.М., главный бухгалтер МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района»; Шереметьева В.Ф., начальник отдела учета и отчетности администрации Дзержинского района города Перми; Стукова О.А., главный бухгалтер МКУ «Благоустройство Дзержинского района»; Подвинцева Т.Г., начальник отдела учета и отчетности администрации Индустриального района города Перми; Ульянова И.И., главный бухгалтер МКУ «Благоустройство Индустриального района»; Петроградских И.В., заместитель главы администрации Кировского района; Большакова Е.С., главный бухгалтер МКУ «Благоустройство Кировского района»; Горяева Е.И., начальник финансово-экономического отдела-главный бухгалтер администрации поселка Новые Ляды; Гончарова М.А., главный специалист финансово-экономического отдела администрации поселка Новые Ляды; Варанкина Н.А., главный бухгалтер МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды»; Михайлова М.А., и.о.начальника отдела учета и отчетности администрации Орджоникидзевского района города Перми; Бушуева Л.Р., главный бухгалтер МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района»; Руководитель Центра |
| 3.5 | Передача информации, необходимой для начисления и оплаты заработной платы, отпускных, иных выплат в Центр | справки формы 182н, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.04.2013 № 182н, справки формы 2-НДФЛ, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы Российской Федерации от 30.10.2015 № ММВ-7-11/485@ | В сроки, установленные планом графиком | Кузьмук В.А., начальник управления учета и отчетности департамента финансов администрации города Перми; Канзепарова И.В., начальник управления по обеспечению деятельности департамента финансов администрации города Перми; Руководитель Центра; Бритвина Г.С., начальник управления по вопросам муниципальной службы и кадров администрации города Перми; Никулина И.Е., начальник отдела по бухгалтерскому учету и отчетности администрации города Перми Якушева Л.А., главный бухгалтер МКУ «Архив города Перми» Дубровская Т.Г., главный бухгалтер МКУ «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми»; Саенкова О.В., начальник общего отдела администрации Ленинского района города Перми; Бусырева В.М., заместитель начальника отдела учета и отчетности администрации Ленинского района города Перми; Сивкова Ю.А., главный бухгалтер МКУ «Благоустройство Ленинского района»; Азанова А.Г., начальник отдела учета и отчетности администрации Свердловского района города Перми; Тиунова О.Н., главный бухгалтер МКУ «Благоустройство Свердловского района»; Юдина А.А., бухгалтер второй категории МКУ «Благоустройство Свердловского района» ; Золотарева Р.А., начальник отдела учета и отчетности - главный бухгалтер администрации Мотовилихинского района города Перми; Горбунова В.М., главный бухгалтер МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района»; Колесникова Л.Ф., заместитель начальника отдела учета и отчетности администрации Дзержинского района города Перми; Казанцева С.Ю., ведущий бухгалтер МКУ «Благоустройство Дзержинского района»; Микурова М.Г., начальник общего отдела администрации Индустриального района города Перми; Чащина Т.А., главный специалист отдела учета и отчетности администрации Индустриального района города Перми; Ульянова И.И., главный бухгалтер МКУ «Благоустройство Индустриального района»; Петроградских И.В., заместитель главы администрации Кировского района; Большакова Е.С., главный бухгалтер МКУ «Благоустройство Кировского района»; Горяева Е.И., начальник финансово-экономического отдела-главный бухгалтер администрации поселка Новые Ляды; Гончарова М.А., главный специалист финансово-экономического отдела администрации поселка Новые Ляды; Варанкина Н.А., главный бухгалтер МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды»; Михайлова М.А., и.о.начальника отдела учета и отчетности администрации Орджоникидзевского района города Перми; Гудкова Л.В., главный специалист отдела учета и отчетности администрации Орджоникидзевского района города Перми; Бушуева Л.Р., главный бухгалтер МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |
| 3.6 | Передача в оперативное управление технических средств в Центр | акты приема-передачи, распоряжение департамента имущественных отношений администрации города Перми | В сроки, установленные планом графиком | Кузьмук В.А., начальник управления учета и отчетности департамента финансов администрации города Перми; Канзепарова И.В., начальник управления по обеспечению деятельности департамента финансов администрации города Перми; Руководитель Центра; Никулина И.Е., начальник отдела по бухгалтерскому учету и отчетности администрации города Перми Якушева Л.А., главный бухгалтер МКУ «Архив города Перми» Дубровская Т.Г., главный бухгалтер МКУ «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми»; Ярославцев А.В., начальник организационного отдела администрации Ленинского района города Перми; Сивкова Ю.А., главный бухгалтер МКУ «Благоустройство Ленинского района»; Азанова А.Г., начальник отдела учета и отчетности администрации Свердловского района города Перми; Тиунова О.Н., главный бухгалтер МКУ «Благоустройство Свердловского района»; Юдина А.А., бухгалтер второй категории МКУ «Благоустройство Свердловского района» ; Милюков А.Ю., заместитель начальника организационного отдела администрации Мотовилихинского района города Перми; Горбунова В.М., главный бухгалтер МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района»; Чербунина М.В., заместитель начальника организационного отдела администрации Дзержинского района города Перми; Стукова О.А., главный бухгалтер МКУ «Благоустройство Дзержинского района»; Мельникова Е.В., начальник организационного отдела администрации Индустриального района города Перми; Ульянова И.И., главный бухгалтер МКУ «Благоустройство Индустриального района»; Петроградских И.В., заместитель главы администрации Кировского района; Большакова Е.С., главный бухгалтер МКУ «Благоустройство Кировского района»; Горяева Е.И., начальник финансово-экономического отдела-главный бухгалтер администрации поселка Новые Ляды; Гончарова М.А., главный специалист финансово-экономического отдела администрации поселка Новые Ляды; Варанкина Н.А., главный бухгалтер МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды»; Михайлова М.А., и.о.начальника отдела учета и отчетности администрации Орджоникидзевского района города Перми; Жуков В.В., заместитель начальника организационного отдела по информационным технологиям администрации Орджоникидзевского района; Бушуева Л.Р., главный бухгалтер МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |
| 3.7 | Передача архивных и иных документов (первичные документы, регистры, отчетность и т.п.) необходимых для выполнения переданных полномочий по ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и формирования отчетности в Центры | акты приема-передачи, с приложением переданных документов (первичные документы, регистры, отчетность и т.п.) | В сроки, установленные планом графиком | Кузьмук В.А., начальник управления учета и отчетности департамента финансов администрации города Перми; Канзепарова И.В., начальник управления по обеспечению деятельности департамента финансов администрации города Перми; Руководитель Центра; Бритвина Г.С., начальник управления по вопросам муниципальной службы и кадров администрации города Перми; Никулина И.Е., начальник отдела по бухгалтерскому учету и отчетности администрации города Перми; Якушева Л.А., главный бухгалтер МКУ «Архив города Перми» Дубровская Т.Г., главный бухгалтер МКУ «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми»; Перминова Н.С., начальник отдела учета и отчетности-главный бухгалтер администрации Ленинского района города Перми; Сивкова Ю.А., главный бухгалтер МКУ «Благоустройство Ленинского района»; Азанова А.Г., начальник отдела учета и отчетности администрации Свердловского района города Перми; Тиунова О.Н., главный бухгалтер МКУ «Благоустройство Свердловского района»; Юдина А.А., бухгалтер второй категории МКУ «Благоустройство Свердловского района» ; Золотарева Р.А., начальник отдела учета и отчетности - главный бухгалтер администрации Мотовилихинского района города Перми; Горбунова В.М., главный бухгалтер МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района»; Шереметьева В.Ф., начальник отдела учета и отчетности администрации Дзержинского района города Перми; Стукова О.А., главный бухгалтер МКУ «Благоустройство Дзержинского района»; Подвинцева Т.Г., начальник отдела учета и отчетности администрации Индустриального района города Перми; Ульянова И.И., главный бухгалтер МКУ «Благоустройство Индустриального района»; Петроградских И.В., заместитель главы администрации Кировского района; Большакова Е.С., главный бухгалтер МКУ «Благоустройство Кировского района»; Горяева Е.И., начальник финансово-экономического отдела-главный бухгалтер администрации поселка Новые Ляды; Гончарова М.А., главный специалист финансово-экономического отдела администрации поселка Новые Ляды; Варанкина Н.А., главный бухгалтер МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды»; Михайлова М.А., и.о.начальника отдела учета и отчетности администрации Орджоникидзевского района города Перми; Бушуева Л.Р., главный бухгалтер МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |

---------------------------------

* Марка, модель, производитель, описание порядка использования, процессор – не ниже Intel Pentium Celeron 2400 МГц, оперативная память – не менее 1024 Мб, жесткий диск – не менее 40 Гб, USB-порт, SVGA-видеокарта, скорость подключения Интернет-соединения – не менее 1 Мбит/с.

** Правообладатель, версия драйверов, описание порядка использования, наличие лицензий на программное обеспечение, браузер: Google Chrome не ниже 62.0 или Mozilla Firefox не ниже 56.0 или Яндекс. Браузер не ниже 17.10, средства криптографической защиты информации CryptoPro CSP – не ниже 4.0.

*** План график должен содержать мероприятия по пунктам 2.4-2.8 Дорожной карты с соблюдением предельных сроков, установленных распоряжением администрации города Перми от 28.09.2018 № 112 «Об утверждении Плана мероприятий по централизации функций ведения бухгалтерского (бюджетного) учета и формирования отчетности учреждений города Перми»

# Text boxes

СЭД-059-06-01.01-03-р-142

15.10.2018

Об утверждении Дорожной карты по централизации бухгалтерского (бюджетного) учета и формирования отчетности