В соответствии со статьями 217, 217.1, 219.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 21 Положения о бюджетном процессе в городе Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 28 августа 2007 г. № 185 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Перми» (ред. от 23.04.2012), в целях организации исполнения бюджета на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов в условиях сокращения сроков составления сводной бюджетной росписи бюджета города Перми, бюджетных росписей, кассового плана исполнения бюджета города Перми:

1.	Утвердить График составления сводной бюджетной росписи бюджета 
города Перми, бюджетных росписей главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета (ГАИФДБ), главных распорядителей 
бюджетных средств (ГРБС) на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов и кассового плана исполнения бюджета города Перми на 2013 год (далее - 
График), согласно приложению к настоящему распоряжению.

2.	Установить помесячный уровень детализации показателей кассового плана исполнения бюджета города в 2013 году.

3. 	Главным распорядителям бюджетных средств (далее - ГРБС) обеспечить:

3.1. формирование в программе «АЦК-Планирование» по версии «Проект бюджета 2013-2015 2-е чтение» электронного варианта документов на основании показателей проекта бюджета на 2013-2015 годы, утвержденного в первом чтении, в срок до 10.12.2012;

3.2. составление бюджетной росписи и кассового плана в порядке и в сроки, установленные настоящим распоряжением.

4.	Главным администраторам (кураторам) доходов бюджета (далее – ГАДБ), главным администраторам источников финансирования дефицита 
бюджета (далее - ГАИФДБ) обеспечить составление кассового плана в порядке и в сроки, установленные настоящим распоряжением.

5.	Заместителю начальника департамента – начальнику управления 
доходов бюджета Чебыкиной Н.В. обеспечить контроль за своевременным и 
качественным исполнением мероприятий, утвержденных Графиком, главными администраторами (кураторами) доходов бюджета.

6. Заместителю начальника департамента – начальнику  управления 
расходов бюджета Головиной О.Г. обеспечить контроль:

6.1.	за своевременным и качественным исполнением мероприятий, 
утвержденных Графиком, главными распорядителями бюджетных средств;

6.2.	за соблюдением требований бюджетного законодательства, пункта 31 Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета города Перми при утверждении лимитов бюджетных обязательств по расходам.

7.	Начальнику отдела бюджетного планирования Трегубовой Р.И. 
обеспечить составление сводной бюджетной росписи на 2013 год и на период до 2015 года в соответствии с настоящим распоряжением.

8.	Начальнику отдела межбюджетной политики и оперативного управления бюджетом города Новоселовой О.А. обеспечить контроль за своевременным и качественным исполнением мероприятий, утвержденных Графиком, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета, составление кассового плана исполнения бюджета города Перми на 2013 год в соответствии с настоящим распоряжением.

9. 	Начальнику отдела информационных систем Долгих С.В. обеспечить техническую реализацию задач, вытекающих из настоящего распоряжения, 
и разместить настоящее распоряжение на сайте департамента финансов.

10.	Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.

11.	Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

В.С. Титяпкина

Приложение

к распоряжению департамента финансов

администрации города Перми

от 05.12.2012 № СЭД-06-01-01-р-110

График составления сводной бюджетной росписи бюджета города Перми,

бюджетных росписей главных администраторов источников финансирования

дефицита бюджета (ГАИФДБ), главных распорядителей бюджетных средств (ГРБС) на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов и кассового плана исполнения бюджета города Перми на 2013 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Перенос данных по утвержденным ассигнованиям (электронных документов «Уведомление об изменении бюджетных назначений») на 2013-2014 годы в программе «АЦК-Планирование» из базы 2012 года в базу 2013 года (электронные документы «Справка об изменении бюджетных назначений») по версии «Исходная версия из базы 2012 года» для формирования сводной бюджетной росписи (далее – СБР), бюджетных росписей ГРБС (далее – БР) на 2013-2015 гг. | до 06.12.2012 | Отдел информационных систем (далее – ОИС) |
| 2. | Обнуление утвержденных ассигнований на 2013-2014 годы путем формирования в программе «АЦК-Планирование» по версии «Исходная версия из базы 2012 года» справок об изменении бюджетных назначений по СБР и БР, перевод проверенных документов на статус «Обработка завершена» | до 07.12.2012 | Управление расходов бюджета ОИС – в части технического сопровождения |
| 3. | Проверка справок по расходам, сформированных ранее в программе АЦК-Планирование» по версии «Проект бюджета на 2013-2015 2-е чтение», на соответствие проекту бюджета на 2013-2015 годы, утвержденному в 1-м чтении, перевод проверенных документов на статус «Обработка завершена» | до 12.12.2012 | Управление расходов бюджета |
| 4. | Организация и проведение работы по актуализации (корректировке) справочников «Классификаторы бюджета» и заведению изменений в программу «АЦК-Планирование» | до 12.12.2012 | Отдел бюджетного планирования (далее – ОБП) ОИС – в части технического сопровождения |
| 5. | Формирование в программе «АЦК-Планирование» по версии «Проект бюджета 2013-2015 2-е чтение» электронного варианта документов на основании показателей проекта бюджета с учетом поправок ко второму чтению, рекомендованных рабочей группой по подготовке проекта решения о бюджете на 2013-2015 годы ко второму чтению к принятию (далее – поправки ко второму чтению), перевод проверенных документов по БР на статус «Обработка завершена»: справок об изменении бюджетных назначений (справок по расходам) по росписи ГРБС и сметам ПБС, прогноза по доходам (изменений прогноза по доходам), плана по источникам (изменений плана по источникам) | с 06.12.2012 по 12.12.2012 | ГРБС ГАДБ (куратор) ГАИФДБ |
| 6. | Проверка электронных вариантов документов прогноза по доходам (изменений прогноза по доходам) на соответствие проекту бюджета на 2013-2015 гг. с учетом поправок ко второму чтению, перевод документов на статус «Утвержденный бюджет» | 13.12.2012 до 15:00 час. | Управление доходов бюджета |
| 7. | Перенос из программы «АЦК-Планирование» в программу «АЦК-Финансы» 2013 года документов из версии «Проект бюджета 2013-2015 2-е чтение» в части доходов | 13.12.2012 с 15:00 час. | ОИС |
| 8. | Формирование в программе «АЦК-Финансы» электронного варианта документов прогноза кассовых поступлений по доходам на 2013 год по главному администратору доходов бюджета - куратору (далее - ГАДБ) по форме кассового плана исполнения бюджета (далее - КП) по доходам на основании показателей проекта бюджета на 2013-2015 гг. с учетом поправок ко второму чтению, перевод проверенных документов на статус «Новый» и представление документов на бумажном носителе в управление доходов бюджета | с 17.12.2012 по 18.12.2012 | ГАДБ ОИС – в части технического сопровождения |
| 9. | Проверка электронного варианта КП по доходам на 2013 год, сформированного в программе «АЦК-Финансы» по ГАДБ, на соответствие уточненному проекту бюджета на 2013-2015 г.г. и бумажному носителю, перевод проверенных документов на статус «Ожидание подписи» | 18.12.2012 | Управление доходов бюджета |
| 10. | Проверка электронных вариантов документов на соответствие проекту бюджета на 2013-2015 гг. с учетом поправок ко второму чтению, формирование справок об изменении бюджетных назначений (справок по расходам) по СБР, перевод документов на статус «Обработка завершена» | с 13.12.2012 по 14.12.2012 | Управление расходов бюджета |
| 11. | Формирование сводного КП по доходам на 2013 год и направление в отдел межбюджетной политики и оперативного управления бюджетом города (далее - ОМП) | 19.12.2012 | Управление доходов бюджета |
| 12. | Создание в программе АЦК-Планирование версии расходов «Роспись 2013-2015» | 14.12.2012 | ОБП ОИС – в части технического сопровождения |
| 13. | Перенос из программы «АЦК-Планирование» в программу «АЦК-Финансы» 2013 года документов из версии «Роспись 2013-2015» в части расходов | 14.12.2012 | ОИС |
| 14. | Формирование СБР по источникам финансирования дефицита бюджета и направление в ОБП | 14.12.2012 | ОМП |
| 15. | Формирование СБР в программе «АЦК-Финансы», проверка на соответствие уточненному проекту бюджета на 2013-2015 гг., направление СБР на утверждение начальнику департамента финансов на бумажном носителе | с 14.12.2012 по 17.12.2012 | ОБП |
| 16. | Формирование в программе «АЦК-Финансы» электронного варианта документов по КП на основании показателей уточненного проекта бюджета на 2013-2015г.г., перевод проверенных документов на статус «Новый» и представление документов на бумажном носителе в управление доходов бюджета или соответствующий отраслевой отдел: КП по расходам ГРБС на основании показателей уточенного проекта бюджета, прогноза кассовых поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета на 2013 год по ГАИФДБ по форме КП по источникам финансирования дефицита бюджета на основании показателей уточенного проекта бюджета | с 17.12.2012 по 18.12.2012 | ГРБС ГАИФДБ ОИС – в части технического сопровождения |
| 17. | Утверждение СБР на 2013-2015 гг. после принятия решения о бюджете на 2013-2015 гг. Пермской городской Думой | 18.12.2012 | Начальник департамента финансов |
| 18. | Направление утвержденной СБР в управление расходов бюджета, в управление казначейства на бумажном носителе | 18.12.2012 | ОБП |
| 19. | Доведение уведомлений об изменении бюджетных назначений по БР до ГРБС на бумажном носителе | 18.12.2012 | Управление расходов бюджета |
| 20. | Проверка электронного варианта КП по расходам на 2013 год, сформированного в программе «АЦК-Финансы» по ГРБС, на соответствие утвержденному бюджету на 2013-2015 гг., уведомлениям об изменении бюджетных назначений на 2013-2015 гг., сформированным в программе «АЦК-Финансы», и бумажному носителю, перевод проверенных документов по ГРБС на статус «Ожидание подписи» | с 18.12.2012 по 19.12.2012 | Управление расходов бюджета |
| 21. | Формирование БР на 2013-2015 гг. на основании уведомлений об изменении бюджетных назначений по ПБС | 21.12.2012 | ГРБС |
| 22. | Направление утвержденной СБР за подписью главы администрации города в Пермскую городскую Думу и Контрольно-счетную палату города Перми | 25.12.2012 | ОБП |
| 23. | Утверждение БР, доведение уведомлений об изменении бюджетных назначений до ПБС на бумажном носителе, направление БР и уведомлений об изменении бюджетных назначений в управление казначейства департамента финансов на бумажном носителе | 21.12.2012 | ГРБС |
| 24. | Формирование сводного КП на 2013 год, проверка на соответствие утвержденному бюджету на 2013-2015 г.г. и уведомлениям об изменении бюджетных назначений, направление сводного КП на 2013 год на утверждение начальнику департамента финансов на бумажном носителе | с 24.12.2012 по 25.12.2012 | ОМП |
| 25. | Утверждение сводного КП на 2013 год | 26.12.2012 | Начальник департамента финансов |
| 26. | Составление бюджетной сметы на 2013-2015 гг., направление ее на утверждение ГРБС на бумажном носителе | 24.12.2012 | ПБС, ГРБС |
| 27. | Утверждение бюджетной сметы на 2013-2015 гг. на бумажном носителе | 25.12.2012 | ГРБС |
| 28. | Обработка КП на 2013 год: по доходам бюджета, по расходам бюджета и источникам финансирования дефицита бюджета, доведение на бумажном носителе до управления расходов бюджета и управления казначейства департамента финансов | с 26.12.2012 по 27.12.2012 | Управление доходов бюджета ОМП |
| 29. | Представление утвержденных смет расходов в управление казначейства департамента финансов на бумажном носителе | 26.12.2012 | ПБС, ГРБС |
| 30. | Доведение КП на 2013 год на бумажном носителе до ГАДБ, ГАИФДБ, ГРБС | 27.12.2012 | Управление доходов бюджета, управление расходов бюджета |
| 31. | Утверждение КП на 2013 год по ПБС и доведение его до ПБС на бумажном носителе | с 27.12.2012 по 28.12.2012 | ГРБС |

# Text boxes

Об утверждении Графика составления сводной бюджетной росписи бюджета города Перми, бюджетных росписей главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета (ГАИФДБ), главных распорядителей бюджетных средств (ГРБС) на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов и кассового плана исполнения бюджета города Перми на 2013 год

СЭД-06-01-01-р-110

05.12.2012