Отчет о результатах деятельности

департамента финансов администрации города Перми

за 2015 год

| № | Наименование мероприятия | Результат | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Формирование проекта бюджета города Перми на очередной финансовый год и плановый период |
| 1.1. | Актуализация Регламента подготовки прогноза социально-экономического развития города Перми и проекта бюджета города Перми на очередной финансовый год и плановый период, утвержденного постановлением администрации г. Перми от 30.04.2010 № 217 | 1 | 1 | - |
| 1.2. | Актуализация методических рекомендаций по прогнозированию доходов бюджета города Перми и отдельных источников финансирования дефицита бюджета города Перми на очередной финансовый год и плановый период | - | 2 | - |
| 1.3 | Подготовка основных направлений бюджетной политики города Перми и основных направлений налоговой политики города Перми на 2016-2018 годы |  |  |  |
| 1.3.1 | Подготовка постановления об утверждении основных направлений бюджетной политики города Перми и основных направлений налоговой политики города Перми на 2016-2018 годы | 1 | 1 |  |
| 1.3.2 | Подготовка доклада заместителя главы администрации города Перми – начальника департамента экономики и промышленной политики В.Г. Агеева к заседанию комитета Пермской городской Думы по бюджету и налогам по рассмотрению основных направлений бюджетной политики города Перми и основных направлений налоговой политики города Перми на 2016-2018 годы | 1 | 1 |  |
| 1.4 | Совещание по вопросу формирования бюджета города Перми на 2016 год и плановый период 2016-2018 годов при главе администрации города Перми Д.И. Самойлове | 1 | 1 |  |
| 1.5. | Актуализация Методики планирования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период | 1 | 1 |  |
| 1.6. | Подготовка заключений на проекты муниципальных программ | 20 | 38 | - |
| 1.7. | Подготовка заключений на проекты постановлений об утверждении методик и нормативов затрат на оказание муниципальных услуг2 | 84 | 103 | - |
| 1.8. | Подготовка заключений на информацию о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования | 20 | 20 | - |
| 1.9. | Участие в заседаниях Бюджетных комиссий | 20 | 20 | - |
| 1.10. | Подготовка информации о результатах и основных направлениях деятельности департамента финансов | 1 | 1 | - |
| 1.11. | Подготовка проекта бюджета города Перми на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов | 1 | 1 | - |
| 1.12. | Подготовка основных направлений бюджетной и налоговой политики города Перми на 2016-2018 годы | 1 | 1 | - |
| 1.13. | Подготовка финансово-экономического обоснования и других материалов в соответствии с нормативными правовыми актами по проекту бюджета города Перми на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов в Контрольно-счетную палату города Перми | 1 | 1 | - |
| 2. | Рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
| 2.1. | Организация семинара с депутатами Пермской городской Думы по предварительному рассмотрению проекта бюджета города Перми на 2016год и плановый период 2017-2018 годов. | 1 | 1 | - |
| 2.2. | Подготовка и проведение публичных слушаний по проекту бюджета города Перми за 2016-2018года | 1 | 1 | - |
| 2.3. | Рассмотрение проекта бюджета города Перми на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов в 1 чтении. | 1 | 1 | - |
| 2.4. | Подготовка заключения на сводную таблицу поправок | 1 | 1 | - |
| 3. | Исполнение бюджета города Перми |
| 3.1. | Ведение сводной бюджетной росписи | 2056 уведомлений | 2056 уведомлений | - |
| 3.2. | Кассовое планирование исполнения бюджета | 1 cводный кассовый план | 1 cводный кассовый план | - |
| 3.3. | Ежемесячное определение предельных объёмов финансирования/ доведение уведомлений о ПОФ до ГРБС | 12 раз (ежемесячно) | 12 раз (ежемесячно) / 2731 шт. | - |
| 3.4. | Санкционирование оплаты денежных обязательств | Заявительный характер | 106 490 | - |
| 3.4.1. | Постановка на учет бюджетных обязательств получателей средств бюджета города | Заявительный характер | 60 894 | - |
| 3.4.2 | Постановка на учет соглашений о порядке и условиях предоставления субсидий | Заявительный характер | 6 585 |  |
| 3.5. | Обслуживание и ведение лицевых счетов муниципальных учреждений | Заявительный характер | 883 | - |
| 3.5.1. | Операции по лицевым счетам муниципальных автономных и бюджетных учреждений | Заявительный характер | 788 874 | - |
| 3.5.2. | Работа со сведениями об операциях с целевыми субсидиями и с перечнями целевых субсидий | - | 2 465 | - |
| 3.5.3 | Включение (внесение изменений) в государственной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет организаций, созданных муниципальным образованием город Пермь, а также иных неучастников бюджетного процесса, получающих средства из местного бюджета |  | 429/73 |  |
| 3.5.4. | Выгрузка сведений о платежах в государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах (ГИС-ГМП) | - | 60 128 |  |
| 3.6. | Внесение изменений в решение о бюджете города Перми на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов | 9 | 9 | - |
| 3.7. | Представление в Контрольно-счетную палату города Перми информации об исполнении бюджета города Перми | 4 (Ежеквартально) | 4 (Ежеквартально) | - |
| 3.8. | Осуществление мониторинга исполнения в 2014 году Указов Президента РФ | Минфин - 2 | Минфин - 2 (16/10, 18/12) мониторинг ДФ-2 (26/3, 31/7) |  |
| 3.9. | Проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств | 5 (год, 1кв,2кв.,3кв, 11 мес.) | 5 (год, 1кв,2кв.,3кв, 11 мес.) | - |
| 3.10. | Подготовка оперативного анализа исполнения бюджета города | 12 | 12 | - |
| 3.11. | Организация деятельности комиссии по бюджетной и налоговой политике в области доходов | Согласно утвержденному плану | Проведено 7 заседаний комиссии, по результатам в бюджет поступило 102,0 млн. руб. | - |
| 3.12 | Подготовка прогнозных и фактических целевых показателей деятельности администрации по доходам бюджета города Перми для включения в проект решения Пермской городской Думы | 5 раз (Ежеквартально, ежегодно «Индекс бюджетной обеспеченности») | 5 раз (Ежеквартально, ежегодно «Индекс бюджетной обеспеченности») | - |
| 3.13 | Формирование информации в системе ИАС ПК | Минфин (ОМС) - ФОТ каз.учр.-4, ФОТ бюдж. и автон.учр.-4, чис-ть каз.учр.-4, чис-ть бюдж. и автон.учр.-4 38 документов 1) Минфин (ОМС) – Осуществление бюджетных инвестиций – 1 2) Минфин (ОМС) – Расходы – 4 3).Самообеспечен-ность ОМС – 4 4) Минфин (ОМС) - Показатели консолидированных бюджетов МР (ГО) Пермского края на плановый период – 1 5) Минград (ОМС) – Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет бюджета МР (ГО) – 4 6) Минфин (ОМС) - Информация о долговых обязательствах городского округа, муниципального района и поселений, входящих в состав муниципального района – 12 7) Минфин (ОМС) - Информация о долговых обязательствах муниципальных образований – 12 Минтерразвития (ОМС) – Доля налоговых и неналоговых доходов в бюджете (ежеквартально) - 4 Минфин (ОМС) – Исполнение местных бюджетов (еженедельно) – 52 Минфин (ОМС) – Исполнение местных бюджетов (ежемесячно) - 12 | Минфин (ОМС) - ФОТ каз.учр.-4, ФОТ бюдж. и автон.учр.-4, чис-ть каз.учр.-4, чис-ть бюдж. и автон.учр.-4 38 документов 1) Минфин (ОМС) – Осуществление бюджетных инвестиций – 1 2) Минфин (ОМС) – Расходы – 4 3).Самообеспечен-ность ОМС – 4 4) Минфин (ОМС) - Показатели консолидированных бюджетов МР (ГО) Пермского края на плановый период – 1 5) Минград (ОМС) – Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет бюджета МР (ГО) – 4 6) Минфин (ОМС) - Информация о долговых обязательствах городского округа, муниципального района и поселений, входящих в состав муниципального района – 12 7) Минфин (ОМС) - Информация о долговых обязательствах муниципальных образований – 12 Минтерразвития (ОМС) – Доля налоговых и неналоговых доходов в бюджете (ежеквартально)- 4 Минфин (ОМС) – Исполнение местных бюджетов (еженедельно) -52 Минфин (ОМС) – Исполнение местных бюджетов (ежемесячно) - 12 | - |
| 3.14. | Направление информации по запросу Минфина ПК по вопросу задолженности | 4 (Ежеквартально) | 4 (Ежеквартально) | - |
| 3.15. | Предоставление информации в ЗАО «Прогноз» для обновления данных портала ИАС «Публичный бюджет» | - | Периодичность в соответствии с приказом начальника департамента финансов от 30.01.2014 №СЭД-06-01-04-О-13 | - |
| 3.16. | Направление информации о реализованных зарплатных проектах в разрезе бюджетных учреждений на территории города Перми по запросу Министерства экономического развития Пермского края | 4 (Ежеквартально) | 4 (Ежеквартально) |  |
| 3.17. | Подготовка информации о ходе исполнения бюджета города Перми и о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений города Перми с указанием фактических затрат на их денежное содержание | 4 (Ежеквартально) | 4 (Ежеквартально) |  |
| 3.18. | Подготовка материалов и аналитической информации к совещанию при Главе администрации города Перми | 4 (Ежеквартально) | 4 (Ежеквартально) |  |
| 3.19. | Подготовка сведений об использовании администрацией города Перми выделяемых бюджетных средств | 4 документа (Ежеквартально) | 4 документа (Ежеквартально) |  |
| 3.20. | Подготовка информации по источникам дефицита бюджета | 4 документа (Ежеквартально) | 4 документа (Ежеквартально) |  |
| 3.21. | Подготовка информации об исполнении пунктов Программы главы администрации города Перми «Создание в городе Перми комфортной городской среды», информации для годового доклада об итогах социально-экономического развития города Перми в 2014 году | - | 2 |  |
| 4. | Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета города Перми |
| 4.1. | Обеспечение судебной защиты интересов казны (судебные заседания, исполнение исков) | 130 | 257 | Увеличение числа судебных заседаний связано с предъявлением в 2015 году перевозчиками исковых требований, которые не были учтены при формировании плана на 2015 год |
| 4.2. | Юридическая и антикоррупционная экспертиза проектов правовых актов | Юридическая экспертиза проводится по факту поступления проектов нормативных правовых актов. Проведение антикоррупционной экспертизы запланировано в отношении 3-х нормативных правовых акта | 41 юридическая экспертиза проектов нормативных правовых актов. Антикоррупционная экспертиза проведена в отношении 2-х нормативных правовых актов, согласно утвержденного главой администрации плана | - |
| 5. | Составление и рассмотрение бюджетной (сводной бухгалтерской) отчетности |
| 5.1. | Проведение семинаров с главными распорядителями бюджетных средств по формированию бюджетной (сводной бухгалтерской) отчетности и вопросам ведения учета | - | 1 | В связи с изменением нормативно правовых актов по вопросам бюджетного учета и отчетности. |
| 5.2. | Прием форм бюджетной (сводной бухгалтерской) отчетности, их проверка и формирование сводных форм | 6290 | 6290 | - |
| 5.2.1. | -месячная отчетность (30 ГАБС по 10 форм, фин.орган - 2 формы) х 12 мес. | 2436 | 2436 | - |
| 5.2.2. | -квартальная отчетность (29 ГАБС по 10 формам, 23 ГАБС, не являющихся ПБС города Перми по 3 формы) х 2 (1 квартал, 1 полугодие) -квартальная отчетность (29 ГАБС по 10 форм, 23 ГАБС, не являющихся ПБС города Перми по 4 формы) х 1 (9 месяцев) -квартальная отчетность(6 учредителей МБУ и МАУ по 22 формы x 2 квартала, 25форм x 1 квартал) -квартальная отчетность прочих администраторов(24 администратора по двум формам) | 1745 | 1745 | - |
| 5.2.3. | -дополнительная отчетность (29 ГАБС по 3 формы) х 4 (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год) -дополнительная отчетность (6 учредителей МБУ и МАУ по 22 формы x 2 квартала, 25форм x 1 квартал) | 492 | 492 | - |
| 5.2.4. | -годовая отчетность (29 ГАБС по 36 формам, 23 ГАБС, не являющихся ПБС города Перми по 9 форм) х 1 раз в год - годовая отчетность( 6 учредителей МБУ и МАУ по 53 формы) -годовая отчетность прочих администраторов (24 администратора по двум формам) | 1617 | 1617 | - |
| 5.3. | Формирование консолидированных форм сводной бюджетной (бухгалтерской) отчетности, их представление в Министерство финансов Пермского края | 147 | 147 | - |
| 5.3.1. | -месячная отчетность (4 формы x 12 мес.) | 48 | 48 |  |
| 5.3.2. | -квартальная отчетность (5 форм бюджетной отчетности) х 2 (1 квартал, 1 полугодие) -квартальная отчетность (11 форм бюджетной отчетности) х 1 (9 месяцев) -квартальная отчетность 6 учредителей МБУ и МАУ(8 форм x 2 квартала,10форм x 1 квартал ) | 47 | 47 | - |
| 5.3.3. | -годовая отчетность (52 формы бюджетной отчетности) х 1 раз в год | 52 | 52 | - |
| 5.4. | Методическое сопровождение информационных систем по своду (консолидации) отчетности и ведения бухгалтерского учета в информационных системах | - | 2 | - |
| 5.5. | Представление в Контрольно-счетную палату города Перми форм в составе годовой бюджетной отчетности об исполнении бюджета за 2014 год, а также форм сводной бухгалтерской отчетности МАУ и МБУ | 35 | 35 | - |
| 6. | Представление и рассмотрение годового отчета об исполнении бюджета |
| 6.1. | Составление и внесение в Пермскую городскую Думу проекта решения об утверждении отчета об исполнении бюджета города Перми за 2014 год | 1 | 1 | - |
| 6.2. | Подготовка и проведение публичных слушаниях по отчету об исполнении бюджета города Перми за 2014 год | 1 | 1 | - |
| 7. | Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля |
| 7.1. | Проведение контрольных мероприятий по реализации полномочий органа внутреннего муниципального финансового контроля | 77 | 79 | Проведены внеплановые проверки по поручению главы администрации города Перми и начальника ДФ |
| 7.1.1. | Осуществление анализа исполнения главным администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита | 2 | 3 | - |
| 7.2. | Проведение семинаров по осуществлению функций внутреннего финансового контроля главными администраторами бюджетных средств | - | - | - |
| 7.3. | Осуществление мониторинга по реализации объектами контроля мер по устранению нарушений, выявленных при проверке | 8 | 26 | Мониторинг по 7 контрольным мероприятиям, предусмотренным планом проверок на 2015 год, по 6 контрольным мероприятиям 2014 года |
| 7.4. | Подготовка представлений, предписаний об устранении выявленных нарушений | - | 59 | - |
| 7.5. | Подготовка протокола об административном правонарушении | - | 7 | - |
| 8. | Участие в разработке проекта Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Перми до 2030 года и на период 2016-2020 годов |
| 8.1. | Корректировка блока Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Перми до 2030 года и на период 2016-2020 годов по цели «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Перми», уточнение показателей СЭР по указанной цели | 3 письма | 3 письма | - |
| 9. | Повышение качества управления муниципальными финансами |
| 9.1. | Разработка Программы по повышению эффективности управления муниципальными финансами города Перми на период до 2017 года, утверждена постановлением администрации города Перми от 04.09.2015 №621 | 1 | 1 |  |
| 9.2. | Реализация мероприятий Программы по повышению эффективности управления муниципальными финансами города Перми на период до 2017 года | 17 | 17 | - |
| 10. | Работа с письменными запросами и обращениями граждан |
| 10.1. | Подготовка ответов на письменные запросы и обращения граждан | Заявительный характер | 39 | - |
| 10.2 | Направление главным распорядителям бюджетных средств разъяснений, методических рекомендаций | - | 63 | - |
| 10.3 | Направление запросов в Минфин России и Минфин Пермского края | - | 2 | - |
| 11. | Взаимодействие с секцией "Сообщество финансистов России" |
| 11.1 | Работа с запросами, поступившими от финансовых органов муниципальных образований, входящих в состав НП СФР | Заявительный характер | 53 запросов/36ответов | В соответствии с решениями начальника департамента ввиду отсутствия актуальности, либо некорректности поставленных вопросов принято решение не отправлять ответы на 17 запросов. |
| 11.2. | Подготовка кратких справок по материалам, направленным НП СФР | Заявительный характер | 62 | - |
| 11.3. | Участие начальника департамента финансов в заседаниях секции «Финансисты муниципальных образований» НП СФР | 1 | 1 | - |
| 12. | Подготовка материалов для участия в международных и всероссийских конкурсах |
| 12.1 | Подготовка материалов для участия в VII Всероссийском конкурсе «Лучшее муниципальное образование в сфере управления общественными финансами» | 1 пакет материалов | 1 пакет материалов | - |
| 12.2 | Подготовка статьи в сборник лучших муниципальных практик Союза российских городв | - | 1 | - |
| 13. | Реализация мероприятий в рамках модели публичного бюджета города Перми |
| 13.1 | Сопровождение информационно-аналитической системы «Публичный бюджет города Перми» | В течение года | Наличие актуальной информации в течение года | - |
| 13.2 | Организация работы по проведению «Уроков о бюджете» города Перми», участие в уроке | 106 образовательных организаций, 4078 учащихся 10 классов | 106 образовательных организаций, 4078 учащихся 10 классов | - |
| 13.3 | Подготовка информационных материалов о бюджете города Перми для последующего размещения информационно-аналитическим управлением в СМИ | 5 | 5 | - |
| 14. | Обеспечение деятельности департамента финансов |
| 14.1 | Сопровождение информационных систем | 6 | 6 | - |
| 14.2 | Подготовка документации по проведению конкурсов, аукционов для обеспечения нужд департамента | 27 | 27 | - |
| 14.3 | Проведение открытых аукционов для обеспечения нужд департамента | 21 | 21 | - |
| 14.4 | Взаимодействие с информационно-аналитическим управлением по официальному сайту администрации города Перми. Направление проектов правовых актов на антикоррупционную экспертизу | - | 11/1 | - |
| 11. | Взаимодействие с Контрольно-счетной палатой города Перми |  |  |  |
| 11.1 | Организация и подготовка материалов к совещанию с Контрольно-счетной палатой города Перми | 1 | 2 |  |
| 15 | Работа с задолженностью в бюджет: побуждение налогоплательщиков-жителей города Перми к погашению задолженности |
| 15.1 | Организовано распространение рекламных плакатов, предоставленных УФНС по Пермскому краю, на тематических рекламных стендах в функциональных органах администрации города Перми, а также в подведомственных им муниципальных учреждениях и предприятиях (школы, сады, общественный транспорт и т.д.), в которых наблюдается большое нахождения посетителей. | 1 акция | 1 акция |  |
| 15.2 | Организация подключения сотрудников функциональных органов администрации города Перми и подведомственных им учреждениях к интернет-сервису ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика», | 1 акция | 1 акция |  |
| 15.3 | Направление писем в функциональные и территориальные органы администрации города Перми об исполнении муниципальными служащими обязанностей налогоплательщиков перед бюджетом города Перми, | 1 акция | 1акция |  |
| 15.4 | Направление писем руководителям крупнейших предприятий города с целью проведения исполнения работниками предприятий обязанностей налогоплательщиков перед бюджетом города Перми. | Подготовка писем | 98 |  |

Приложение к отчету

Подготовка проектов правовых актов и актуализация правовой базы

| № | Наименование проекта | Количество проектов/заключений | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка проектов правовых актов и актуализация правовой базы (автором которых выступает департамент финансов, указывается наименование проектов) |
| 1.1. | решения ПГД | Подготовлено 4 проекта решения ПГД: 1) Решение Пермской городской Думы от 24.03.2015 № 48 «О внесении изменений в отдельные решения Пермской городской Думы об утверждении положений о функциональных органах администрации города Перми и Типового положения о территориальном органе администрации города Перми» 2) Решение Пермской городской Думы от 24.03.2015 № 49 "О внесении изменений в Положение о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми, утвержденное решением Пермской городской Думы от 28.08.2007 № 185" 3) Решение Пермской городской Думы от 22.09.2015 № 187 «О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 28.08.2007 № 185 «Об утверждении Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми» 4) Решение Пермской городской Думы от 24.11.2015 № 246 «О внесении изменений в Положение о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми, утвержденное решением Пермской городской Думы от 28.08.2007 № 185» | УОБП |
|  |  | 9 изменений в РПГД № 270 от 16.12.2014«О бюджете города Перми на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» (за исключением мая, июля, января) 1 РПГД № 275 от 22.12.2015 «О бюджете города Перми на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов» 1 решение об утверждении отчета об исполнении бюджета города Перми за 2014 год | Трегубова Р.И. |
| 1.2. | постановления администрации города Перми | Подготовлено 13 постановлений администрации города Перми: 1) Постановление администрации города Перми от 20.04.2015 № 215 «О внесении изменений в пункт 2.1.13 Порядка составления и представления дополнительной информации об исполнении бюджета города в Пермскую городскую Думу и Контрольно-счетную палату города Перми, утвержденного Постановлением администрации города Перми от 15.02.2008 № 69» 2) Постановление администрации города Перми от 05.05.2015 № 244 «О внесении изменений в пункт 11 Положения о порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Перми, утвержденного Постановлением администрации города Перми от 15.02.2011 № 50» 3) Постановление администрации города Перми от 07.05.2015 № 249 «О внесении изменений в Порядок осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми, Порядок предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям города Перми субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми за счет средств бюджета города Перми, утвержденные Постановлением администрации города Перми от 10.04.2014 № 242» 4) Постановление администрации города Перми от 01.06.2015 № 333 «О внесении изменений в Порядок предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания из бюджета города Перми, Порядок определения объема и условия предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели из бюджета города Перми, утвержденные Постановлением администрации города Перми от 23.12.2009 № 1009» 5) Постановление администрации города Перми от 04.06.2015 № 350 «О внесении изменений в Постановление администрации города Перми от 30.04.2010 № 217 «Об утверждении Регламента подготовки прогноза социально-экономического развития города Перми и проекта бюджета города Перми на очередной финансовый год и плановый период» 6) Постановление администрации города Перми от 15.10.2015 № 778 «Об утверждении основных направлений бюджетной политики города Перми и основных направлений налоговой политики города Перми на 2016-2018 годы» 7) Постановление администрации города Перми от 17.12.2015 № 1078 «О внесении изменений в Порядок осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми, Порядок предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям города Перми субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми за счет средств бюджета города Перми, утвержденные Постановлением администрации города Перми от 10.04.2014 № 242» 8) Постановление администрации города Перми от 17.12.2015 № 1077 «О внесении изменений в Порядок предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания из бюджета города Перми, Порядок определения объема и условия предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели из бюджета города Перми, утвержденные Постановлением администрации города Перми от 23.12.2009 N 1009» 9) Постановление администрации города Перми от 04.09.2015 № 621 «Об утверждении Программы повышения эффективности управления муниципальными финансами города Перми на период до 2017 года» 10) Постановление администрации города Перми от 15.04.2015 № 211 «О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Развитие автоматизированных систем в сфере управления финансами», утвержденную постановлением администрации города Перми от 14 .10. 2014 № 705 11) Постановление администрации города Перми от 18.11.2015 № 953 «О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Развитие автоматизированных систем в сфере управления финансами», утвержденную постановлением администрации города Перми от 14.10.2014 № 705 Постановление администрации города Перми от 13.10.2015 № 753 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие автоматизированных систем в сфере управления финансами» Постановление администрации города Перми от 29.01.2015 № 54 «О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 31.03.2008 № 216 «Об утверждении перечня документов, представляемых принципалом для получения муниципальной гарантии, порядка их рассмотрения и типовых форм документов, необходимых для предоставления муниципальной гарантии города Перми» | УОБП |
|  |  | 1) Постановление администрации города от 13.04.2015 № 205 «О внесении изменений в Методику оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами бюджетных средств, утвержденную постановлением администрации города Перми от 16.09.2008 № 919» 2) Постановление администрации города от 17.03.2015 № 136 «О внесении изменений в Программу по реализации мероприятий, направленных на снижение задолженности по неналоговым платежам в бюджет города Перми, утвержденную постановлением администрации города Перми от 15.02.2013 № 81» 3) Постановление администрации города от 18.06.2015 386 «О внесении изменений в Программу по реализации мероприятий, направленных на снижение задолженности по неналоговым платежам в бюджет города Перми, утвержденную постановлением администрации города Перми от 15.02.2013 № 81» 4) Постановление администрации города от 12.02.2015 № 76 "О внесении изменений в положение и состав комиссии по налоговой и бюджетной политике администрации города Перми в области доходов бюджета города Перми, утвержденные постановлением администрации города Перми от 28 марта 2013 № 195 "О комиссии по налоговой и бюджетной политике администрации города Перми в области доходов бюджета города Перми" | УД |
|  |  | Постановление Администрации г. Перми от 23.07.2015 № 495 «О внесении изменений в Постановление администрации города Перми от 30.09.2008 № 972 «Об организации взаимодействия департамента финансов администрации города Перми, главных распорядителей бюджетных средств города Перми и муниципальных казенных учреждений при исполнении судебных актов по обращению взысканий на бюджетные средства города Перми» | Юридический отдел |
|  |  | 1) Постановление администрации города Перми от 14.07.2015 № 461 «О внесении изменений в Порядок осуществления департаментом финансов администрации города Перми полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденный постановлением администрации города Перми от 24.02.2014 № 117» 2) Постановление администрации города Перми от 12.10.2015 № 745 «О внесении изменений в Порядок осуществления департаментом финансов администрации города Перми полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденный постановлением администрации города Перми от 24.02.2014 № 117» | КРУ |
|  |  | 3 постановления об утверждении отчета об исполнении бюджета города Перми на 01.04.2015, 01.07.2015, 01.10.2015 (ВЦП ДФ) | Трегубова Р.И. |
| 1.3. | распоряжения администрации города | 1) Распоряжение администрации города Перми от 02.10.2015 № 147 «Об утверждении перечня товаров, работ, услуг для обеспечения функций муниципальных органов, обеспечения деятельности казенных учреждений, содержания муниципального имущества для заключения муниципальных контрактов (договоров) в 2015 году, предусматривающих оплату соответствующих обязательств в 2016 году»; 2) Распоряжение администрации города Перми от 29.10.2015 № 168 «О внесении изменений в перечень товаров, работ, услуг для обеспечения функций муниципальных органов, обеспечения деятельности казенных учреждений, содержания муниципального имущества для заключения муниципальных контрактов (договоров) в 2015 году, предусматривающих оплату соответствующих обязательств в 2016 году, утвержденный распоряжением администрации города Перми от 02.10.2015 № 147»; 3) Распоряжение администрации города Перми от 23.11.2015 № 179 «О внесении изменений в перечень товаров, работ, услуг для обеспечения функций муниципальных органов, обеспечения деятельности казенных учреждений, содержания муниципального имущества для заключения муниципальных контрактов (договоров) в 2015 году, предусматривающих оплату соответствующих обязательств в 2016 году, утвержденный распоряжением администрации города Перми от 02.10.2015 № 147»; | Жуланова С.К. |
| 1.4. | распоряжения начальника департамента финансов | 1) Распоряжение начальника ДФ № СЭД-06-01-03-р-83 от 05.06.2015 «О внесении изменений в приказ департамента финансов администрации города Перми от 16.07.2009 № 93-о «Об утверждении Порядка учета бюджетных обязательств получателей средств бюджета города Перми» 2) Распоряжение начальника ДФ № СЭД-06-01-03-р-100 от 10.07.2015 «О внесении изменений в приказ департамента финансов администрации города Перми от 20.03.2009 № 31-о «Об утверждении Порядка исполнения бюджета города и источникам финансирования дефицита бюджетапо расходам города» 3) Распоряжение начальника ДФ № СЭД-06-01-03-р-121 от 14.08.2015 «Об утверждении порядка предоставления информации в целях формирования и ведения реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса» 4) Распоряжение начальника ДФ № СЭД-06-01-03-р-156 от 06.10.2015 «О внесении изменений в распоряжение начальника департамента финансов от 14.08.2015 № СЭД-06-01-03-р-121 «Об утверждении порядка предоставления информации в целях формирования и ведения реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса» 5) Распоряжение начальника ДФ № СЭД-06-01-03-р-195 от 07.12.2015 «О внесении изменений в распоряжение начальника департамента финансов администрации города Перми от 10.12.2012 № СЭД-06-01-01-р-112 «О порядке завершения операций по исполнению бюджета города Перми, по лицевым счетам муниципальных бюджетных и автономных учреждений, открытых в департаменте финансов администрации города Перми, в текущем финансовом году» 6) Распоряжение начальника департамента финансов финансов №СЭД-06-01-03-р-200 от 16.12.2015 «О внесении изменений в Порядок исполнения бюджета города по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета города, утвержденный приказом департамента финансов администрации города Перми от 20.03.2009 №31-о» 7) Распоряжение начальника департамента финансов №СЭД-06-01-03-р-201 от 16.12.2015 «О внесении изменений в Порядок учета бюджетных обязательств получателей средств бюджета города Перми, утвержденный приказом департамента финансов администрации города Перми от 16.07.2009 №93-о» 8) Распоряжение начальника департамента финансов №СЭД-06-01-03-р-206 от 23.12.2015 «О признании утратившим силу приказа департамента финансов администрации города Перми от 06.03.2009 №24-о «О Порядке ведения департаментом финансов администрации города Перми сводного реестра главных распорядителей и получателей средств бюджета города Перми, главных администраторов и администраторов доходов бюджета города Перми, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Перми» | УК |
|  |  | 1 распоряжение от 10.07.2015 №СЭД-06-01-03-р-102 «О порядке применения бюджетной классификации» | Ермолина А.Н. |
|  |  | 9 изменений о порядке применения бюджетной классификации | ОРССФ |
|  |  | 34 изменения о порядке применения бюджетной классификации | Перевалова Е.А. |
|  |  | 5 распоряжений: от 06.02.2015 №СЭД-06-01-03-р-13 «О внесении изменений в Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета города Перми, Порядок составления и ведения бюджетных росписей главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Перми, главных распорядителей бюджетных средств города Перми, утвержденные распоряжением начальника департамента финансов администрации города Перми от 19.06.2014 № СЭД-06-01-03-р-68», от 15.04.2015 № СЭД-06-01-03-р-47«О внесении изменений в Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета города Перми, Порядок составления и ведения бюджетных росписей главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Перми, главных распорядителей бюджетных средств города Перми, утвержденные распоряжением начальника департамента финансов администрации города Перми от 19.06.2014 № СЭД-06-01-03-р-68», от 05.06.2015 №СЭД-06-01-03-р-82«О внесении изменений в Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета города Перми, Порядок составления и ведения бюджетных росписей главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Перми, главных распорядителей бюджетных средств города Перми, утвержденные распоряжением начальника департамента финансов администрации города Перми от 19.06.2014 № СЭД-06-01-03-р-68», от 02.12.2015 №СЭД-06-01-03-р-192 «О внесении изменений в Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета города Перми, Порядок составления и ведения бюджетных росписей главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Перми, главных распорядителей бюджетных средств города Перми, утвержденные распоряжением начальника департамента финансов администрации города Перми от 19.06.2014 № СЭД-06-01-03-р-68», От 27.11.2015 №СЭД-06-01-03-р-189 «О направлении информации» | Хибовская О.Н. |
|  |  | 1) Распоряжение начальника департамента финансов администрации города Перми от 09.02.2015 № СЭД-06-01-03-р-14 «О внесении изменений в распоряжение начальника департамента финансов администрации города Перми от 24.03.2014 № СЭД-06-01-03-р-23 «О сроках представления и сдачи сводной бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств города Перми, сводной бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений» 2) Распоряжение начальника департамента финансов администрации города Перми от 11.02.2015 № СЭД-06-01-03-р-17 «О внесении изменений в распоряжение» 3) Распоряжение начальника департамента финансов администрации города Перми от 27.02.2015 № СЭД-06-01-03-р-23 «О сроках представления сводной бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств города Перми» 4) Распоряжение начальника департамента финансов администрации города Перми от 16.03.2015 № СЭД-06-01-03-р-29 «О сроках представления и сдачи сводной квартальной отчетности за 2015 год» 5) Распоряжение начальника департамента финансов администрации города Перми от 16.04.2015 № СЭД-06-01-03-р-49 «О внесении изменений в распоряжение начальника департамента финансов администрации города Перми от 21.01.2011 № СЭД-06-01-01-р-2 «Об утверждении Порядка составления, представления и принятия бюджетной отчетности» 6) Распоряжение начальника департамента финансов администрации города Перми от 10.06.2015 № СЭД-06-01-03-р-88 «Об утверждении мероприятий по сдаче-приемке оказанных услуг» 7) Распоряжение начальника департамента финансов администрации города Перми от 30.06.2015 № СЭД-06-01-03-р-94 «Об утверждении Порядка списания с учета начисленных поставщикам (подрядчикам, исполнителям) сумм неустоек (штрафов, пеней) за неисполнение (ненадлежащее исполнение) ими обязательств по муниципальным контрактам (гражданско-правовым договорам) на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг» 8) Распоряжение начальника департамента финансов администрации города Перми от 17.09.2015 № СЭД-06-01-03-р-145 «О внесении изменений в распоряжение начальника департамента администрации города Перми от 16.03.2015 № СЭД-06-01-03-р-29 «О сроках представления и сдачи сводной квартальной отчетности за 2015 год» 9) Распоряжение начальника департамента финансов администрации города Перми от 07.10.2015 № СЭД-06-01-03-р-158 «О внесении изменений в распоряжение начальника департамента финансов администрации города Перми от 21.01.2011 № СЭД-06-01-01-р-2 «Об утверждении Порядка составления, представления и принятия бюджетной отчетности» 10) Распоряжение начальника департамента финансов администрации города Перми от 22.10.2015 № СЭД-06-01-03-р-167 «О внесении изменений в распоряжение начальника департамента финансов администрации города Перми от 30.06.2015 № СЭД-06-01-03-р-94 «Об утверждении Порядка списания с учета начисленных поставщикам (подрядчикам, исполнителям) сумм неустоек (штрафов, пеней) за неисполнение (ненадлежащее исполнение) ими обязательств по муниципальным контрактам (гражданско-правовым договорам) на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг» 11) Распоряжение начальника департамента финансов администрации города Перми от 16.11.2015 № СЭД-06-01-03-р-179 «О сроках представления и сдачи сводной годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств города Перми, сводной бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений за 2015 год» 12) Распоряжение начальника департамента финансов администрации города Перми от 23.12.2015 № СЭД-06-01-03-р-205 «О внесении изменений в распоряжение начальника департамента финансов администрации города Перми от 16.11.2015 № СЭД-06-01-03-р-179 «О сроках представления и сдачи сводной годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств города Перми, сводной бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений за 2015 год» 13) 12 распоряжений начальника департамента финансов «О проведении контрольного мероприятия» | УУиО |
|  |  | 1) От 02.06.2015 № СЭД-06-01-03-р-77 «Об утверждении методических рекомендаций по прогнозированию доходов бюджета города Перми и отдельных источников финансирования дефицита бюджета города Перми на очередной финансовый год и плановый период» 2) От 16.10.2015 № СЭД-06-01-03-р-162 «Об утверждении методических рекомендаций по прогнозированию доходов бюджета города Перми и отдельных источников финансирования дефицита бюджета города Перми на очередной финансовый год и плановый период» 3) От 15.01.2015 № СЭД-06-01-03-р-172 «О внесении изменений в распоряжение начальника департамента финансов администрации города Перми от 21.01.2013 № СЭД-06-08-01-р-6 «Об утверждении Регламента представления информации по планированию и исполнению доходной части бюджета департаментом финансов администрации города Перми, главными администраторами доходов бюджета города Перми, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета города Перми, кураторами поступлений в бюджет города Перми» (в редакции от 01.02.2013 № СЭД-06-08-01-р-13)» 22 распоряжения начальника ДФ «О внесении изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета города Перми» | УД |
|  |  | Распоряжение начальника департамента финансов администрации города Перми от 15.10.2014 г. № СЭД-06-01-03-р-111 «Об утверждении Методики планирования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период» | Красильникова С.Ю. |
|  |  | 51 распоряжение начальника департамента финансов администрации города Перми «О проведении контрольного мероприятия» 1 распоряжение начальника департамента финансов администрации города Перми от 15.04.2015 № СЭД-06-01-03-р-46 «О внесении изменений в распоряжение от 05.09.2014 №СЭД-06-01-03-р-93 «Об утверждении форм и сроков предоставления информации об осуществлении внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита главными администраторами бюджетных средств города Перми в департамент финансов администрации города Перми» 1 распоряжение начальника департамента финансов администрации города Перми от 20.08.2015 № СЭД-06-01-03-р-128 «О внесении изменений в Регламент планирования и проведения контрольных мероприятий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля департаментом финансов администрации города Перми, утвержденный распоряжением начальника департамента финансов от 03.03.2014 №СЭД-06-01-03-р-10» | Контрольно-ревизионное управление |
|  |  | 14 распоряжений начальника департамента финансов : Распоряжение начальника департамента финансов от 09.06.2015 № СЭД-06-01-03-р-85 «О внесении изменений в приказ департамента финансов администрации города Перми от 26.01.2009 № 7-о «Об утверждении порядка составления и ведения кассового плана исполнения бюджета города Перми» Распоряжение начальника департамента финансов от 21.12.2015 № СЭД-06-01-03-р-202 «О внесении изменений в приказ департамента финансов администрации города Перми от 26.01.2009 № 7-о «Об утверждении порядка составления и ведения кассового плана исполнения бюджета города Перми» Распоряжение начальника департамента финансов от 28.12.2015 № СЭД-06-01-03-р-212 «О внесении изменений в приказ департамента финансов администрации города Перми от 26.01.2009 № 7-о «Об утверждении порядка составления и ведения кассового плана исполнения бюджета города Перми» Распоряжение начальника департамента финансов от 29.01.2015 № СЭД-06-01-03-р-9 «Об установлении предельных объемов финансирования расходов за счет собственных средств местного бюджета главным распорядителем средств бюджета города Перми на февраль 2015 года» Распоряжение начальника департамента финансов от 26.02.2015 № СЭД-06-01-03-р-22 «Об установлении предельных объемов финансирования расходов за счет собственных средств местного бюджета главным распорядителем средств бюджета города Перми на март 2015 года» Распоряжение начальника департамента финансов от 26.03.2015 № СЭД-06-01-03-р-35 «Об установлении предельных объемов финансирования расходов за счет собственных средств местного бюджета главным распорядителем средств бюджета города Перми на апрель 2015 года» Распоряжение начальника департамента финансов от 29.04.2015 № СЭД-06-01-03-р-59 «Об установлении предельных объемов финансирования расходов за счет собственных средств местного бюджета главным распорядителем средств бюджета города Перми на май 2015 года» Распоряжение начальника департамента финансов от 01.06.2015 № СЭД-06-01-03-р-76 «Об установлении предельных объемов финансирования расходов за счет собственных средств местного бюджета главным распорядителем средств бюджета города Перми на июнь 2015 года» Распоряжение начальника департамента финансов от 01.07.2015 № СЭД-06-01-03-р-97 «Об установлении предельных объемов финансирования расходов за счет собственных средств местного бюджета главным распорядителем средств бюджета города Перми на июль 2015 года» Распоряжение начальника департамента финансов от 03.08.2015 № СЭД-06-01-03-р-116 «Об установлении предельных объемов финансирования расходов за счет собственных средств местного бюджета главным распорядителем средств бюджета города Перми на август 2015 года» Распоряжение начальника департамента финансов от 01.09.2015 № СЭД-06-01-03-р-136 «Об установлении предельных объемов финансирования расходов за счет собственных средств местного бюджета главным распорядителем средств бюджета города Перми на сентябрь 2015 года» Распоряжение начальника департамента финансов от 01.10.2015 № СЭД-06-01-03-р-153 «Об установлении предельных объемов финансирования расходов за счет собственных средств местного бюджета главным распорядителем средств бюджета города Перми на октябрь 2015 года» Распоряжение начальника департамента финансов от 30.10.2015 № СЭД-06-01-03-р-172 «Об установлении предельных объемов финансирования расходов за счет собственных средств местного бюджета главным распорядителем средств бюджета города Перми на ноябрь 2015 года» Распоряжение начальника департамента финансов от 01.12.2015 № СЭД-06-01-03-р-190 «Об установлении предельных объемов финансирования расходов за счет собственных средств местного бюджета главным распорядителем средств бюджета города Перми на декабрь 2015 года» | УОБП |
| 1.5. | приказы начальника департамента финансов | 4 приказа начальника департамента финансов: Приказ начальника департамента финансов администрации города Перми от 10.04.2015 № СЭД-06-01-04-о-33 «О признании утратившими силу отдельных приказов начальника департамента финансов администрации города Перми» 2) Приказ начальника департамента финансов администрации города Перми от 02.06.2015 № СЭД-06-01-04-о-65 «О внесении изменений в приказ начальника департамента финансов администрации города Перми от 30.01.2014 № СЭД-06-01-04-о-13 «Об утверждении регламента взаимодействия подразделений департамента финансов администрации города Перми по предоставлению информации в ЗАО «Прогноз» для размещения в информационно-аналитической системе «Публичный бюджет города Перми» 3) Приказ начальника департамента финансов администрации города Перми от 26.06.2015 № СЭД-06-01-04-о-75 «Об актуализации правовой базы департамента финансов администрации города Перми» 4) Приказ начальника департамента финансов администрации города Перми от 18.08.2015 № СЭД-06-01-04-о-101 «О внесении изменений в приложение к приказу начальника департамента финансов администрации города Перми от 30.01.2014 № СЭД-06-01-04-о-13 «Об утверждении регламента взаимодействия подразделений департамента финансов администрации города Перми по предоставлению информации в ЗАО «Прогноз» для размещения в информационно-аналитической системе «Публичный бюджет города Перми» | УОБП |
|  |  | 1) Приказ начальника департамента финансов администрации города Перми от 12.02.2015 № СЭД-06-01-04-о-11 «Об утверждении порядка составления, представления и сдачи дополнительной информации об исполнении бюджета городского округа – город Пермь за отчетный финансовый год» | УУиО |
|  |  | Приказ начальника департамента финансов администрации города Перми от 26.11.2015 №СЭД-06-01-04-о-143 «План проверок на 2016 год» | Контрольно-ревизионное управление |
|  |  | 2 приказа начальника департамента финансов: Приказ начальника департамента финансов администрации города Перми от 23.03.2015 № СЭД-06-01-04-о-28 «Об утверждении регламента обмена электронными сообщениями с платежной системой Банка России» Приказ начальника департамента финансов администрации города Перми от 09.11.2015 № СЭД-06-01-04-о-137 «Об утверждении формы справки о движении средств по лицевому счету бюджета города Перми» | Управление казначейства |
|  |  | 1446 приказов по кадровой работе | Юридический отдел |
|  |  | приказ начальника департамента финансов от 07.05.2015 № СЭД-06-01-04-о-51 «О подключении к компонентам Электронный бюджет» (редакция СЭД-06-01-04-о-59 от 21.05.2015, СЭД-06-01-04-о-103 от 20.08.2015, СЭД-06-01-04-о-130 от 30.10.2015) | Долгих С.В. |
|  |  | 2 приказа по основной деятельности по вопросам пожарной охраны; 1 приказ по основной деятельности по вопросам СИЗ; 2 приказа по основной деятельности о подключение к компонентам «Электронный бюджет»; 4 приказа по основной деятельности в рамках реализации Федерального закона Российской Федерации от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 1 приказ по основной деятельности о назначении лиц ответственных за обмен информацией | Гостюшева С.А. |
|  |  | 6 приказов по основной деятельности по вопросам противопожарной тренировки | Мазунин М.А |
|  |  | 1 приказ начальника департамента финансов по основной деятельности департамента финансов по вопросам ведения архива | Томилова О.В. |
|  |  | 3 приказа начальника департамента финансов по основной деятельности департамента финансов по вопросам реализации Федерального закона Российской Федерации от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Канзепарова И.В. |
|  |  | 35 приказов начальника департамента финансов по основной деятельности департамента финансов | Знаменская И.В. |
|  |  | 6 приказов начальника департамента финансов по основной деятельности департамента финансов | Ворожцова О.С. |
|  |  | 2 приказа начальника департамента финансов по основной деятельности департамента финансов | Студенова Н.В |
| 2. | Финансовая экспертиза проектов правовых актов, поступивших на заключение в департамент финансов (наименование проектов не указывается) |
| 2.1. | решения ПГД | 3 проекта/3 заключения | УОБП |
|  |  | 20 | ОРССФ |
|  |  | 18 | Вишнякова Ю.А. |
|  |  | 68 | УД |
|  |  | 19 | Кирьянова А.В. |
|  |  | 28 | Бауэр А.Н. |
|  |  | 40 | Жуланова С.К. |
|  |  | 9 | Онкина Е.С. |
|  |  | 26 | Котова А.А. |
| 2.1.1. | законы Пермского края | 4 законопроект/4 заключение | УОБП |
|  |  | 3 законопроекта/3 заключения | ОБП |
|  |  | 5 законопроекта/5 заключения | УД |
|  |  | 3 законопроекта/3 заключения | ОРССФ |
| 2.2. | постановления администрации города Перми | 18 проектов/25 заключений | УОБП |
|  |  | 384 | ОРССФ |
|  |  | 74 | Вишнякова Ю.А. |
|  |  | 14 | Дмитриенко А.В. |
|  |  | 53 | УД |
|  |  | 133 | Кирьянова А.В. |
|  |  | 76 | Жуланова С.К. |
|  |  | 134 | Бауэр А.Н. |
|  |  | 61 | Котова А.А. |
|  |  | 51 | Онкина Е.С. |
|  |  | 3 проект/4 заключения | УОБП |
|  |  | 36 | ОРССФ |
|  |  | 4 | УД |
| 2.3 | Распоряжения администрации города | 4 | УД |
|  |  | 23 | Вишнякова Ю.А. |
|  |  | 3 | Кирьянова А.В. |
|  |  | 21 | Бауэр А.Н. |
|  |  | 3 | Онкина Е.С. |
|  |  | 37 | Назмудинова Т.В. |
| 3. | Экспертиза проектов правовых актов, подготовленных структурными подразделениями департамента финансов |
| 3.1. | распоряжения начальника департамента финансов | 10 проектов/14 заключение | УОБП |
| 3.2. | приказы начальника департамента финансов | 3 проекта/10 заключений | УОБП |
| 3.3 | приказы начальника департамента финансов | 1446 | ЮО |
| 4. | Экспертиза иных документов |  |  |
| 4.1. | Отчеты по муниципальным программам | 29 | ОРССФ |
| 4.2. | Соглашения | 19 | ОРССФ |

# Footnotes

Указывается количество рассмотренных  проектов/ подготовленных  заключений. Наименование проектов не указывается.