Отчет о результатах деятельности

департамента финансов администрации города Перми

за 2016 год

| № | Наименование мероприятия | Результат |  | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Формирование проекта бюджета города Перми на очередной финансовый год и плановый период |  |  |  |
| 1.1. | Актуализация Регламента подготовки прогноза социально-экономического развития города Перми и проекта бюджета города Перми на очередной финансовый год и плановый период, утвержденного постановлением администрации г. Перми от 30.04.2010 № 217 | 3 | 3 | - |
| 1.2. | Актуализация методических рекомендаций по прогнозированию доходов бюджета города Перми и отдельных источников финансирования дефицита бюджета города Перми на очередной финансовый год и плановый период | Главные администраторы, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.06.2016 № 574 самостоятельно разрабатывают методику прогнозирования доходов бюджета города Перми |  | - |
| 1.3 | Подготовка основных направлений бюджетной политики города Перми и основных направлений налоговой политики города Перми на 2017-2019 годы | 1 | 1 |  |
| 1.3.1 | Подготовка постановления об утверждении основных направлений бюджетной политики города Перми и основных направлений налоговой политики города Перми на 2017-2019 годы | 1 | 1 |  |
| 1.3.2 | Подготовка доклада заместителя главы администрации города Перми – начальника департамента экономики и промышленной политики В.Г. Агеева к заседанию комитета Пермской городской Думы по бюджету и налогам по рассмотрению основных направлений бюджетной политики города Перми и основных направлений налоговой политики города Перми на 2017-2019 годы | 1 | 1 |  |
| 1.4 | Совещание по вопросу формирования бюджета города Перми на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов при главе администрации города Перми Д.И. Самойлове | 1 | 1 |  |
| 1.5. | Актуализация Методики планирования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период | 2 | 3 |  |
| 1.6. | Подготовка заключений на проекты муниципальных программ | 29 | 29 | - |
| 1.7. | Подготовка заключений на проекты постановлений об утверждении методик и нормативов затрат на оказание муниципальных услуг2 | 170 | 244 | - |
| 1.8. | Подготовка заключений на информацию о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования | 15 | 15 | - |
| 1.9. | Участие в заседаниях Бюджетных комиссий | 11 | 11 | - |
| 1.10. | Подготовка информации о результатах и основных направлениях деятельности департамента финансов | 1 | 1 | - |
| 1.11. | Подготовка проекта бюджета города Перми на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов | 1 | 1 | - |
| 1.12. | Подготовка основных направлений бюджетной и налоговой политики города Перми на 2017-2019 годы | 1 | 1 | - |
| 1.13. | Подготовка финансово-экономического обоснования и других материалов в соответствии с нормативными правовыми актами по проекту бюджета города Перми на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов в Контрольно-счетную палату города Перми | 1 | 1 | - |
| 2. | Рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период |  |  |  |
| 2.1. | Организация семинара с депутатами Пермской городской Думы по предварительному рассмотрению проекта бюджета города Перми на 2017год и плановый период 2018-2019 годов. | 1 | 1 | - |
| 2.2. | Подготовка и проведение публичных слушаний по проекту бюджета города Перми за 2017-2019года | 1 | 1 | - |
| 2.3. | Рассмотрение проекта бюджета города Перми на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов в 1 чтении. | 1 | 1 | - |
| 2.4. | Подготовка заключения на сводную таблицу поправок | 1 | 1 | - |
| 2.5. | Подготовка информации по вопросам, подготовленным Контрольно-счетной палатой города Перми и управлением экспертизы и аналитики аппарата Пермской городской Думы (письмо) | 0 | 1 | - |
| 3. | Исполнение бюджета города Перми |  |  |  |
| 3.1. | Ведение сводной бюджетной росписи | 1930 уведомлений | 1930 уведомлений | - |
| 3.2. | Кассовое планирование исполнения бюджета | 1 cводный кассовый план | 1 cводный кассовый план | - |
| 3.3. | Ведение кассового плана исполнения бюджета |  | 184 первоначальных кассовых плана |  |
|  |  |  | 3915 изменений кассовых планов |  |
| 3.4. | Определение предельных объёмов финансирования/ доведение уведомлений о ПОФ до ГРБС | 12 раз (ежемесячно) | 12 раз (ежемесячно) / 2800 шт. | - |
| 3.5. | Санкционирование оплаты денежных обязательств | Заявительный характер | 111608 | Количество поступивших заявок на оплату расходов |
| 3.5.1. | Постановка на учет бюджетных обязательств получателей средств бюджета города | Заявительный характер | 59612 | Количество поставленных на учет БО и ДО |
| 3.5.2 | Постановка на учет соглашений о порядке и условиях предоставления субсидий | Заявительный характер | 7246 | Количество поставленных на учет соглашений |
| 3.6. | Обслуживание и ведение лицевых счетов муниципальных учреждений | Заявительный характер | 866 | - |
| 3.6.1. | Операции по лицевым счетам муниципальных автономных и бюджетных учреждений | Заявительный характер | 1010227 | Количество поступивших заявок на выплату средств, распоряжений на зачисление средств на лицевые счета, запросов БУ/АУ на выяснение принадлежности платежа, справок-уведомлений об уточнении операций БУ/АУ, справок по операциям БУ/АУ |
| 3.6.2. | Работа со сведениями об операциях с целевыми субсидиями и с перечнями целевых субсидий | - | 3879 | Количество сведений об операциях с целевыми субсидиями и перечней целевых субсидий |
| 3.6.3 | Включение (внесение изменений) в государственной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – ГИС «Электронный бюджет») организаций, созданных муниципальным образованием город Пермь, а также иных неучастников бюджетного процесса, получающих средства из местного бюджета |  | 15/425 | Количество заявок на включение/ изменение реквизитов, утвержденных в ГИС «Электронный бюджет» |
| 3.6.4. | Выгрузка сведений о платежах в государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах (ГИС-ГМП) | - | 151596 | Количество сведений о платежных документах, выгруженных в ГИС ГМП |
| 3.7. | Внесение изменений в решение о бюджете города Перми на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов | 9 | 9 | - |
| 3.8. | Представление в Контрольно-счетную палату города Перми информации об исполнении бюджета города Перми | 4 (Ежеквартально) | 4 (Ежеквартально) | - |
| 3.9. | Осуществление мониторинга исполнения в 2014 году Указов Президента РФ | Минфин - 4 (ежеквартально) | Минфин - 4 (ежеквартально); Аппарат Прав-ва ПК - 1 (4/4); ДФ -мониторинг 2015 и 2016 годов (авг.), обеспеченность в средствах на 2016 год (окт.), анализ на 01.11.2016 |  |
| 3.10. | Проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств | 5 (год, 1кв,2кв.,3кв, 11 мес.) | 5 (год, 1кв,2кв.,3кв, 11 мес.) | - |
| 3.110. | Подготовка оперативного анализа исполнения бюджета города | 12 | 12 | - |
| 3.12. | Организация деятельности комиссии по бюджетной и налоговой политике в области доходов | Согласно утвержденному плану | Проведено 10 заседаний комиссии, по результатам в бюджет поступило 47,0 млн. руб. | - |
| 3.13 | Подготовка прогнозных и фактических целевых показателей деятельности администрации по доходам бюджета города Перми для включения в проект решения Пермской городской Думы | 5 раз (Ежеквартально, ежегодно «Индекс бюджетной обеспеченности») | 5 раз (Ежеквартально, ежегодно «Индекс бюджетной обеспеченности») | - |
| 3.14 | Формирование информации в системе ИАС ПК | 1) Минфин (ОМС) – Осуществление бюджетных инвестиций – 3 2) Самообеспечен-ность ОМС – 4 3) Минфин (ОМС) - Показатели консолидированных бюджетов МР (ГО) Пермского края на плановый период – 1 4) Минград (ОМС) – Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет бюджета МР (ГО) – 4 5) Минфин (ОМС) - Информация о долговых обязательствах городского округа, муниципального района и поселений, входящих в состав муниципального района – 12 6) Минфин (ОМС) - Информация о долговых обязательствах муниципальных образований – 12 7) Минфин (ОМС) – Исполнение местных бюджетов (еженедельно) – 52 8) Минфин (ОМС) – Исполнение местных бюджетов (ежемесячно) – 12 9) Минтерразвития (ОМС) – Кассовые расходы на содержание органов местного самоуправления (год) – 1; 10) МСиЖКХ (ОМС) – Информация для расчета корректирующих коэффициентов, отражающих местные особенности и влияющих на стоимость предоставляемых бюджетных услуг (год) – 1; 11) Минтерразвития (ОМС) – Доля расходов на содержание ОМСУ (Соглашение с РТ) (квартал) – 4; 12) МУИЗО (ОМС) Указ 600, формирование земельных участков для бесплатного предоставления многодетным семьям (квартал) – 4; 13) МСиЖКХ (ОМС) – Информация о дополнительной потребности консолидированных бюджетов МР (ГО) на реализацию Указа 600 (квартал) – 4; 14) МСиЖКХ (ОМС) – Информация о дополнительной потребности консолидированных бюджетов МР (ГО) на реализацию Указа 600 (показатель 4.4) – 4 15) Минфин - ФОТ казенных .учреждений -4, ФОТ бюджетных и автономных учреждений-4, Численность казенных учреждений-4, Численность бюджетных и автономных учреждений -4 | 1) Минфин (ОМС) – Осуществление бюджетных инвестиций – 3 2) Самообеспечен-ность ОМС – 4 3) Минфин (ОМС) - Показатели консолидированных бюджетов МР (ГО) Пермского края на плановый период – 1 4) Минград (ОМС) – Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет бюджета МР (ГО) – 4 5) Минфин (ОМС) - Информация о долговых обязательствах городского округа, муниципального района и поселений, входящих в состав муниципального района – 12 6) Минфин (ОМС) - Информация о долговых обязательствах муниципальных образований – 12 7) Минфин (ОМС) – Исполнение местных бюджетов (еженедельно) – 52 8) Минфин (ОМС) – Исполнение местных бюджетов (ежемесячно) – 12 9) Минтерразвития (ОМС) – Кассовые расходы на содержание органов местного самоуправления (год) – 1; 10) МСиЖКХ (ОМС) – Информация для расчета корректирующих коэффициентов, отражающих местные особенности и влияющих на стоимость предоставляемых бюджетных услуг (год) – 1; 11) Минтерразвития (ОМС) – Доля расходов на содержание ОМСУ (Соглашение с РТ) (квартал) – 4; 12) МУИЗО (ОМС) Указ 600, формирование земельных участков для бесплатного предоставления многодетным семьям (квартал) – 4; 13) МСиЖКХ (ОМС) – Информация о дополнительной потребности консолидированных бюджетов МР (ГО) на реализацию Указа 600 (квартал) – 4; 14) МСиЖКХ (ОМС) – Информация о дополнительной потребности консолидированных бюджетов МР (ГО) на реализацию Указа 600 (показатель 4.4) – 4 15) Минфин - ФОТ казенных .учреждений -4, ФОТ бюджетных и автономных учреждений-4, Численность казенных учреждений-4, Численность бюджетных и автономных учреждений -4 | - |
| 3.15. | Направление информации по запросу Минфина ПК по вопросу задолженности | 4 (Ежеквартально) | 4 (Ежеквартально) | - |
| 3.16. | Предоставление информации в ООО «ТЕХНО-ФИНАНС» для обновления данных портала ИАС «Публичный бюджет» | Периодичность в соответствии с приказом начальника департамента финансов от 30.01.2014 №СЭД-06-01-04-о-13 |  | - |
| 3.17. | Направление информации о реализованных зарплатных проектах в разрезе бюджетных учреждений на территории города Перми по запросу Министерства экономического развития Пермского края | 4 (Ежеквартально) | 4 (Ежеквартально) |  |
| 3.18. | Подготовка информации о ходе исполнения бюджета города Перми и о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений города Перми с указанием фактических затрат на их денежное содержание | 4 (Ежеквартально) | 4 (Ежеквартально) |  |
| 3.19. | Подготовка материалов и аналитической информации к совещанию при Главе администрации города Перми | Ежеквартально, ежегодно | Ежеквартально, ежегодно |  |
| 3.20. | Подготовка сведений об использовании администрацией города Перми выделяемых бюджетных средств | 4 (Ежеквартально) | 4 (Ежеквартально) |  |
| 3.21. | Подготовка информации по источникам дефицита бюджета | 4 (Ежеквартально) | 4 (Ежеквартально) |  |
| 3.22. | Организация и подготовка материалов к совещанию при главе администрации города Перми Д.И. Самойлове по вопросу осуществления контроля учредителями за деятельностью муниципальных учреждений города Перми | 1 доклад, 1 пакет материалов | 1 доклад, 1 пакет материалов |  |
| 3.23. | Кассовое исполнения бюджета | 1012 | 1265 |  |
| 4. | Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета города Перми |  |  |  |
| 4.1. | Обеспечение судебной защиты интересов казны (судебные заседания, исполнение исков) | Запланировано 140 судебных заседаний | Фактически с участием департамента финансов прошло 177 судебных заседаний | Увеличение числа судебных заседаний связано с предъявлением УЖО исковых заявлений об освобождении от уплаты исполнительского сбора в отношении 135 постановлений судебного пристава-исполнителя о взыскании исполнительского сбора. Указанные заявления не были учтены при формировании плана на 2016 год |
| 4.2. | Юридическая и антикоррупционная экспертиза проектов правовых актов | Юридическая экспертиза проводится по факту поступления проектов нормативных правовых актов. Запланировано проведение антикоррупционной экспертизы в отношении одного нормативного правового акта | Фактически проведена юридическая экспертиза 35 проектов нормативных правовых актов. Антикоррупционная экспертиза не проводилась в связи с отменой нормативного правового акта, включенного в утвержденный главой администрации план | - |
| 5. | Составление и рассмотрение бюджетной (сводной бухгалтерской) отчетности |  |  |  |
| 5.1. | Проведение семинаров с главными распорядителями бюджетных средств по формированию бюджетной (сводной бухгалтерской) отчетности и вопросам ведения учета | - | - | - |
| 5.2. | Прием форм бюджетной (сводной бухгалтерской) отчетности, их проверка и формирование сводных форм | 7846 | 7846 | - |
| 5.2.1. | -месячная отчетность (29 ГАБС по 7 формам, фин.орган - 6 форм) х 12 мес. | 2508 | 2508 | - |
| 5.2.2. | -квартальная отчетность (29 ГАБС по 21 форме, 25 ГАБС, не являющихся ПБС города Перми по 6 форм) х 2 (1 квартал, 1 полугодие) -квартальная отчетность (29 ГАБС по 23 формам, 25 ГАБС, не являющихся ПБС города Перми по 7 формам) х 1 (9 месяцев) -квартальная отчетность(6 учредителей МБУ и МАУ по 25 форм x 3 квартала) | 2810 | 2810 | - |
| 5.2.3. | -дополнительная отчетность (29 ГАБС по 1 форме) х 4 (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год); -дополнительная отчетность (4 ГАБС по 17 форм) х 1 (9 месяцев); -дополнительная отчетность (29 ГАБС по 9 форм) х 1 (год); -дополнительная отчетность (6 учредителей МБУ и МАУ по 34 форм x 1 квартал (9 месяцев), 24 формы x 1 (год)) | 793 | 793 | - |
| 5.2.4. | -годовая отчетность (29 ГАБС по 39 форм, 26 ГАБС, не являющихся ПБС города Перми по 11 форм) х 1 раз в год; - годовая отчетность (6 учредителей МБУ и МАУ по 53 формы) х 1 раз в год | 1735 | 1735 | - |
| 5.3. | Формирование консолидированных форм сводной бюджетной (бухгалтерской) отчетности, их представление в Министерство финансов Пермского края | 238 | 238 | - |
| 5.3.1. | -месячная отчетность (5 форм x 12 мес.) | 60 | 60 |  |
| 5.3.2. | -квартальная отчетность (10 форм бюджетной отчетности) х 2 (1 квартал, 1 полугодие) -квартальная отчетность (21 форма бюджетной отчетности) х 1 (9 месяцев) -квартальная отчетность (19 форм бухгалтерской отчетности) x 2 (1 квартал, 1 полугодие); -квартальная отчетность (24 формы бухгалтерской отчетности) x 1 (9 месяцев) | 103 | 103 | - |
| 5.3.3. | -годовая отчетность (41 форма бюджетной отчетности) х 1 раз в год (34 формы бухгалтерской отчетности) х 1 раз в год | 75 | 75 | - |
| 5.4. | Методическое сопровождение информационных систем по своду (консолидации) отчетности и ведения бухгалтерского учета в информационных системах | - | 2 | - |
| 5.5. | Представление в Контрольно-счетную палату города Перми форм в составе годовой бюджетной отчетности об исполнении бюджета за 2015 год, а также форм сводной бухгалтерской отчетности МАУ и МБУ | 35 | 35 | - |
| 6. | Представление и рассмотрение годового отчета об исполнении бюджета |  |  |  |
| 6.1. | Составление и внесение в Пермскую городскую Думу проекта решения об утверждении отчета об исполнении бюджета города Перми за 2015 год | 1 | 1 | - |
| 6.2. | Подготовка и проведение публичных слушаниях по отчету об исполнении бюджета города Перми за 2015 год | 1 | 1 | - |
| 7. | Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля |  |  |  |
| 7.1. | Проведение контрольных мероприятий по реализации полномочий органа внутреннего муниципального финансового контроля | 84 | 94 | Проведены внеплановые проверки по запросам правоохранительных органов, поручению главы города Перми и начальника ДФ Внесение изменений в План проверок 2016 года в связи с внесением изменений в Кодекс об административных правонарушениях РФ |
| 7.1.1. | Осуществление анализа исполнения главным администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита | 5 | 5 | - |
| 7.2. | Проведение семинаров по осуществлению функций внутреннего финансового контроля главными администраторами бюджетных средств | - | - | - |
| 7.3. | Осуществление мониторинга устранения нарушений по проверкам предыдущих периодов | 12 | 44 | Мониторинг по 21 контрольному мероприятию, предусмотренному планом проверок на 2015 год, по 5 контрольным мероприятиям 2014 года; По контрольным мероприятиям, запланированным на 2016 год, проведено 8 мониторингов, по 2 контрольным мероприятиям 2016 года мониторинг будет осуществлен в 2017 году, по 2 контрольным мероприятиям 2016 года мониторинг не осуществлялся с учетом выявленных результатов. По контрольным мероприятиям 2015 года проведено 3 мониторинга. |
| 7.4. | Подготовка представлений, предписаний об устранении выявленных нарушений | 12 | 57 | По 2 контрольным мероприятиям, проведенным в 2016 году, в связи с устранением выявленных нарушений в процессе проведения контрольных мероприятий представления об устранении выявленных нарушений не направлялись. |
| 7.5. | Подготовка протокола об административном правонарушении | - | 5 | - |
| 8. | Повышение качества управления муниципальными финансами |  |  |  |
| 8.1. | Мониторинг реализации Программы по повышению эффективности управления муниципальными финансами города Перми на период до 2017 года, утвержденной постановлением администрации города Перми от 04.09.2015 № 621 | 4 | 4 |  |
| 8.2. | Реализация мероприятий Программы по повышению эффективности управления муниципальными финансами города Перми на период до 2017 года | 14 | 14 | - |
| 9. | Работа с письменными запросами и обращениями граждан |  |  |  |
| 91. | Подготовка ответов на письменные запросы и обращения граждан | Заявительный характер | 93 | - |
| 9.2 | Направление главным распорядителям бюджетных средств разъяснений, методических рекомендаций | - | 201 | - |
| 9.3 | Направление запросов в Минфин России и Минфин Пермского края | - | 2 | - |
| 10. | Взаимодействие с секцией "Сообщество финансистов России" |  |  |  |
| 101.1 | Работа с запросами, поступившими от финансовых органов муниципальных образований, входящих в состав НП СФР | Заявительный характер | 54 | - |
| 10.2. | Подготовка кратких справок по материалам, направленным НП СФР | Заявительный характер | 36 | - |
| 10.3. | Участие начальника департамента финансов в заседаниях секции «Финансисты муниципальных образований» НП СФР | 1 | 1 | - |
| 11. | Подготовка обзоров изменений в законодательных и нормативных актах | 35 | 35 |  |
| 12. | Подготовка материалов для участия в международных и всероссийских конкурсах |  |  |  |
| 12.1 | Подготовка материалов для участия в VII Всероссийском конкурсе «Лучшее муниципальное образование в сфере управления общественными финансами» | 1 пакет материалов | 1 пакет материалов | - |
| 12.2 | Подготовка материалов для участия в IX Международного смотра-конкурса городских практик городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить» | 1 пакет материалов | 1 пакет материалов | - |
| 12.3 | Подготовка материалов к конкурсу проектов по представлению бюджета для граждан в 2016 году, проводимого ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» в номинации «Бюджет муниципального образования в вопросах и ответах» | 2 пакета материалов | 2 пакета материалов |  |
| 13. | Реализация мероприятий в рамках модели публичного бюджета города Перми |  |  |  |
| 13.1 | Сопровождение информационно-аналитической системы «Публичный бюджет города Перми» | В течение года | Наличие актуальной информации в течение года | - |
| 13.2 | Организация работы по проведению «Уроков о бюджете» города Перми», участие в уроке | 109 образовательных организаций, 4225 учащихся 10 классов | 109 образовательных организаций, 4225 учащихся 10 классов | - |
| 13.3 | Подготовка информационных материалов о бюджете города Перми для последующего размещения информационно-аналитическим управлением в СМИ | 4 | 4 | - |
| 14. | Обеспечение деятельности департамента финансов |  |  |  |
| 14.1 | Сопровождение информационных систем | 6 | 6 | - |
| 14.2 | Подготовка документации по проведению конкурсов, аукционов для обеспечения нужд департамента | 19 | 19 | - |
| 14.3 | Проведение открытых аукционов для обеспечения нужд департамента | 17 | 17 | - |
| 14.4 | Взаимодействие с информационно-аналитическим управлением по официальному сайту администрации города Перми. Направление проектов правовых актов на антикоррупционную экспертизу | - | 8 | - |
| 11. | Взаимодействие с Контрольно-счетной палатой города Перми |  |  |  |
| 11.1 | Организация и подготовка материалов к совещанию с Контрольно-счетной палатой города Перми | 2 | 2 |  |
| 15 | Работа с задолженностью в бюджет: побуждение налогоплательщиков-жителей города Перми к погашению задолженности |  |  |  |
| 15.1 | Организовано распространение рекламных плакатов, предоставленных УФНС по Пермскому краю, на тематических рекламных стендах в функциональных органах администрации города Перми, а также в подведомственных им муниципальных учреждениях и предприятиях (школы, сады, общественный транспорт и т.д.), в которых наблюдается большое нахождения посетителей. | 1 акция | 1 акция |  |
| 15.2 | Организовано направление рекламных плакатов, предоставленных УФНС по Пермскому краю, государственным гражданским служащим в Правительстве Пермского края, Администрации губернатора, Законодательном Собрании Пермского края, Контрольно-счетной палате Пермского края по электронной почте | 1 акция | 1 акция |  |
| 15.3 | Организация подключения сотрудников функциональных органов администрации города Перми и подведомственных им учреждениях к интернет-сервису ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика», | 1 акция | 1 акция |  |
| 15.4 | Направление писем в функциональные и территориальные органы администрации города Перми об исполнении муниципальными служащими обязанностей налогоплательщиков перед бюджетом города Перми, | 1 акция | 1 акция |  |
| 15.5 | Направление писем руководителям крупнейших предприятий города с целью проведения исполнения работниками предприятий обязанностей налогоплательщиков перед бюджетом города Перми. | Подготовка писем | 149 |  |

Приложение к отчету

Подготовка проектов правовых актов и актуализация правовой базы

| № | Наименование проекта | Количество проектов/заключений | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка проектов правовых актов и актуализация правовой базы (автором которых выступает департамент финансов, указывается наименование проектов) |  |  |
| 1.1. | Решения ПГД | 1) Решение Пермской городской Думы от 24.02.2016 № 19 «О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 28.08.2007 № 185 «Об утверждении Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми»; 2) Решение Пермской городской Думы от 26.04.2016 № 66 «О внесении изменений в Методику оценки эффективности исполнения бюджета города Перми, утвержденную решением Пермской городской Думы от 28.09.2010 № 146»; 3) Решение Пермской городской Думы от 22.11.2016 № 238 «О внесении изменений в Положение о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми, утвержденное решением Пермской городской Думы от 28.08.2007 № 185» | УОБП |
|  |  | 9 изменений в РПГД № 275 от 22.12.2015 «О бюджете города Перми на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов» (за исключением июля, сентября, октября); 1 РПГД № 265 от 20.12.2016 «О бюджете города Перми на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов»; 1 решение об утверждении отчета об исполнении бюджета города Перми за 2015 год | Трегубова Р.И. |
| 1.2. | Постановления администрации города Перми | 1) Постановление администрации города Перми от 25.01.2016 № 48 «О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 15.02.2008 № 69 «Об утверждении Порядка составления и представления дополнительной информации об исполнении бюджета города в Пермскую городскую Думу и Контрольно-счетную палату города Перми»; 2) Постановление администрации города Перми от 21.03.2016 № 186 «О внесении изменений в Положение о порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Перми, утвержденного Постановлением администрации города Перми от 15.02.2011 № 50»; 3) Постановление администрации города Перми от 06.05.2016 № 310 «О внесении изменений в Постановление администрации города Перми от 30.04.2010 № 217 «Об утверждении Регламента подготовки прогноза социально-экономического развития города Перми и проекта бюджета города Перми на очередной финансовый год и плановый период»; 4) Постановление администрации города Перми от 19.05.2016 № 340 «О внесении изменений в пункт 2.8 Порядка предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям города Перми субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми за счет средств бюджета города Перми, утвержденные постановлением администрации города Перми от 10.04.2014 № 242»; 5) Постановление администрации города Перми от 30.05.2016 № 361 «О внесении изменений в Положение о порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Перми, утвержденного Постановлением администрации города Перми от 15.02.2011 № 50»; 6) Постановление администрации города Перми от 29.07.2016 № 538 «О внесении изменений в пункт 5.1 Положения о порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Перми, утвержденного постановлением администрации города Перми от 15.02.2011 № 50»; 7) Постановление администрации города Перми от 14.09.2016 № 689 «О внесении изменений в Программу повышения эффективности управления муниципальными финансами города Перми на период до 2017 года, утвержденную постановлением администрации города Перми от 04.09.2015 № 621»; 8) Постановление администрации города Перми от 17.10.2016 № 852 «Об утверждении основных направлений бюджетной политики города Перми и основных направлений налоговой политики города Перми на 2017-2019 годы»; 9) Постановление администрации города Перми от 19.10.2016 № 897 «О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 30.04.2010 № 217 «Об утверждении Регламента подготовки прогноза социально-экономического развития города Перми и проекта бюджета города Перми на очередной финансовый год и плановый период»; 10) Постановление администрации города Перми от 12.12.2016 № 1100 «О внесении изменений в отдельные постановления администрации города Перми»; 11) Постановление администрации города Перми от 22.12.2016 № 1149 «О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 16.09.2008 № 919 «Об утверждении Методики оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами бюджетных средств» | УОБП |
|  |  | Постановление Администрации г. Перми от 27.10.2016 № 960 "Об утверждении Правил казначейского сопровождения Соглашения о порядке компенсации потерь, связанных с реконструкцией пересечения ул. Героев Хасана и Транссибирской магистрали (включая тоннель). 1 этап. Строительство железнодорожных путепроводов с переустройством железнодорожных путей, а также контрактов (договоров), заключенных в рамках исполнения Соглашения" | УК |
|  |  | 1) Постановление администрации города от 17.02.2016 № 98 «О внесении изменений в Методику оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами бюджетных средств, утвержденную постановлением администрации города Перми от 16.09.2008 № 919»; 2) Постановление администрации города от 17.02.2016 № 100 «О внесении изменений в Программу по реализации мероприятий, направленных на снижение задолженности по неналоговым платежам в бюджет города Перми, утвержденную постановлением администрации города Перми от 15.02.2013 № 81»; 3) Постановление администрации города от 12.04.2016 № 247 "О внесении изменений в положение и состав комиссии по налоговой и бюджетной политике администрации города Перми в области доходов бюджета города Перми, утвержденные постановлением администрации города Перми от 28 марта 2013 № 195 "О комиссии по налоговой и бюджетной политике администрации города Перми в области доходов бюджета города Перми"; 4) Постановление администрации города Перми от 21.10.2016 № 925 "Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра источников доходов бюджета города Перми"; 5) Постановление администрации города Перми от 09.06.2016 № 403 "О внесении изменений в порядок осуществления бюджетных полномочий главными администраторами доходов бюджета города Перми, утвержденный постановлением администрации города Перми от 24.07.2008 № 679" | УД |
|  |  | 1) Постановление администрации города Перми от 06.06.2016 № 380 «О внесении изменений в Порядок осуществления департаментом финансов администрации города Перми полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденный постановлением администрации города Перми от 24.02.2014 № 117»; 2) Постановление администрации города Перми от 29.12.2016 № 1187 «О внесении изменений в Порядок осуществления главными распорядителями (распорядителями) бюджетных средств города Перми, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета города Перми, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета города Перми внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, утвержденный постановлением администрации города Перми от 30.06.2014 № 428» | КРУ |
|  |  | 3 постановления об утверждении отчета об исполнении бюджета города Перми на 01.04.2016, 01.07.2016, 01.10.2016 | Трегубова Р.И. |
| 1.3. | Распоряжения администрации города | 1 от 25.10.2016 № 138 «О назначении ответственных за проведение публичных слушаний по проекту бюджета города Перми на 2017 год и плановый период 2018 и 219 годов» | Трегубова Р.И. |
| 1.3.1. | Постановления Главы города Перми | 1 от 25.10.2016 № 2 «О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта решения Пермской городской Думы «О бюджете города Перми на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» | Трегубова Р.И |
| 1.4. | Распоряжения начальника департамента финансов | 1) Распоряжение начальника ДФ № СЭД-06-01.01-03-р-22 от 18.02.2016 «О внесении изменений в распоряжение начальника департамента финансов от 30.12.2011 № СЭД-06-01-01-р-130 «Об утверждении Регламента взаимодействия департамента финансов администрации города Перми с главными распорядителями бюджетных средств, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета, муниципальными учреждениями города Перми в условиях открытия лицевых счетов в департаменте финансов администрации города Перми»; 2) Распоряжение начальника ДФ № СЭД-06-01.01-03-р-48 от 04.04.2016 «О внесении изменений в Порядок открытия и ведения лицевых счетов департаментом финансов администрации города Перми, утвержденный распоряжением начальника департамента финансов администрации города Перми от 22.10.2013 № СЭД-06-01-03-р-61»; 3) Распоряжение начальника ДФ № СЭД-06-01.01-03-р-58 от 15.04.2016 «О внесении изменений в Порядок санкционирования расходов муниципальных бюджетных и автономных учреждений, муниципальных унитарных предприятий города Перми, источником финансового обеспечения которых являются субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели (кроме субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, рассчитанные с учетом нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, а также субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми муниципальному бюджетному и автономному учреждению, муниципальному унитарному предприятию, утвержденный распоряжением начальника департамента финансов от 20.12.2010 № 103-р»; 4) Распоряжение начальника ДФ № СЭД-06-01.01-03-р-59 от 19.04.2016 «О внесении изменений в Порядок проведения кассовых операций со средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений, лицевые счета которым открыты в департаменте финансов администрации города Перми, утвержденный распоряжением начальника департамента финансов от 06.12.2013 № СЭД-06-01-03-р-85»; 5) Распоряжение начальника ДФ № СЭД-06-01.01-03-р-116 от 21.07.2016 «О внесении изменений в приказ департамента финансов администрации города Перми от 16.07.2009 № 93-о «Об утверждении «Порядка учета бюджетных обязательств получателей средств бюджета города Перми» и в Порядок учета бюджетных обязательств получателей средств бюджета города Перми»; 6) Распоряжение начальника ДФ № СЭД-06-01.01-03-р-178 от 20.10.2016 «О внесении изменений в Порядок открытия и ведения лицевых счетов департаментом финансов администрации города Перми, утвержденный распоряжением начальника департамента финансов администрации города Перми от 22.10.2013 № СЭД-06-01-03-р-61»; 7) Распоряжение начальника ДФ № СЭД-06-01.01-03-р-207 от 14.12.2016 «О внесении изменений в распоряжение начальника департамента финансов администрации города Перми от 10.12.2012 № СЭД-06-01-01-р-112 «О порядке завершения операций по исполнению бюджета города Перми, по лицевым счетам муниципальных бюджетных и автономных учреждений, открытых в департаменте финансов администрации города Перми, в текущем финансовом году»; 8) Распоряжение № СЭД-06-01.01-03-р-218 от 30.12.2016 «О порядке взаимодействия департамента финансов администрации города Перми с субъектами контроля при осуществлении контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 9) Распоряжение №СЭД-06-01.01-03-р-193 от 11.11.2016 Об утверждении Порядка проведения кассовых операций со средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными (автономными) учреждениями, лицевые счета которым открыты в департаменте финансов администрации города Перми, и санкционирования операций при казначейском сопровождении муниципальных контрактов, договоров, соглашений, а также контрактов (договоров), заключенных в рамках их исполнения | УК |
|  |  | 1 распоряжение от 26.08.2016 №СЭД-06-01.01-03-р-135 «О применении кода вида расходов 242» | Перевалова Е.А. |
|  |  | 1 распоряжение от 30.06.2016 №СЭД-06-01.01-03-р-105 «О порядке применения бюджетной классификации» | Перевалова Е.А. |
|  |  | 39 изменений о порядке применения бюджетной классификации | Перевалова Е.А. |
|  |  | 1 от 16.03.2016 №СЭД-06-01.01-3-р-36 «О внесении изменений в распоряжение начальника департамента финансов администрации города Перми от 15.03.2012 № СЭД-06-01-01-р-16» | Ермолина А.Н. |
|  |  | - от 28.01.2016 № СЭД-06-01.01-03-р-9 «О внесении изменений в Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета города Перми, утвержденный распоряжением начальника департамента финансов администрации города Перми от 19.06.2014 № СЭД-06-01-03-р-68»; - от 08.04.2016 № СЭД-06-01.01-03-р-53 «О внесении изменений в Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета города Перми, утвержденный распоряжением начальника департамента финансов администрации города Перми от 19.06.2014 № СЭД-06-01-03-р-68»; - от 24.05.2016 № СЭД-06-01.01-03-р-80 «О внесении изменений в Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета города Перми, утвержденный распоряжением начальника департамента финансов администрации города Перми от 19.06.2014 № СЭД-06-01-03-р-68», - от 08.07.2016 № СЭД-06-01.01-03-р-111«О внесении изменений в Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета города Перми, утвержденный распоряжением начальника департамента финансов администрации города Перми от 19.06.2014 № СЭД-06-01-03-р-68»; - от 05.12.2016 № СЭД-06-01.01-03-р-203«О внесении изменений в Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета города Перми, утвержденный распоряжением начальника департамента финансов администрации города Перми от 19.06.2014 № СЭД-06-01-03-р-68»; - от 25.11.2016 №СЭД-06-01.01-03-р-197 «Об утверждении Графика составления сводной бюджетной росписи бюджета города Перми, бюджетных росписей главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета (ГАИФДБ), главных распорядителей бюджетных средств (ГРБС) на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов и кассового плана исполнения бюджета города Перми на 2017 год»; - От 30.12.2016 №СЭД-06-01.01-03-р-219 «О внесении изменений в График составления сводной бюджетной росписи бюджета города Перми, бюджетных росписей главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета (ГАИФДБ), главных распорядителей бюджетных средств (ГРБС) на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов и кассового плана исполнения бюджета города Перми на 2017 год, утвержденный распоряжением начальника департамента финансов администрации города Перми от 25.11.2016 №СЭД-06-01.01-03-р-197» | Хибовская О.Н. |
|  |  | 1) Распоряжение начальника департамента финансов администрации города Перми от 19.01.2016 №СЭД-06-01.01-03-р-3 «О внесении изменений в распоряжение начальника департамента финансов администрации города Перми от 21.01.2011 №СЭД-06-01-01-р-2 "Об утверждении Порядка составления, представления и принятия бюджетной отчетности»; 2) Распоряжение начальника департамента финансов администрации города Перми от 09.02.2016 №СЭД-06-01.01-03-р-15 «О внесении изменений в распоряжение начальника департамента финансов администрации города Перми от 28.09.2013 №СЭД-06-01-03-р-49 «Об утверждении регламента составления, представления и сдачи бюджетной отчетности об исполнении бюджета города Перми за отчетный финансовый год»; 3) Распоряжение начальника департамента финансов администрации города Перми от 23.03.2016 №СЭД-06-01.01-03-р-41 «О внесении изменений в распоряжение начальника департамента финансов администрации города Перми от 21.01.2011 №СЭД-06-01-01-р-2 "Об утверждении Порядка составления, представления и принятия бюджетной отчетности»; 4) Распоряжение начальника департамента финансов администрации города Перми от 05.05.2016 №СЭД-06-01.01-03-р-70 «Об утверждении Порядка списания заказчиком начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) по контрактам, заключенным в целях обеспечения муниципальных нужд города Перми»; 5) Распоряжение начальника департамента финансов администрации города Перми от 30.08.2016 №СЭД-06-01.01-03-р-139 «Об утверждении порядка отражения в бюджетном учете операций с объектами нефинансовых активов в составе имущества муниципальной казны города Перми»; 6) Распоряжение начальника департамента финансов администрации города Перми от 28.09.2016 №СЭД-06-01.01-03-р-160 «О внесении изменений в распоряжение начальника департамента финансов администрации города Перми от 30 марта 2016 года №СЭД-06-01.01-03-р-45 "О сроках представления и сдачи сводной квартальной отчетности в 2016 году»; 7) Распоряжение начальника департамента финансов администрации города Перми от 07.10.2016 №СЭД-06-01.01-03-р-166 «О внесении изменений в распоряжение начальника департамента финансов администрации города Перми от 27.09.2011 № СЭД-06-01-01-р-91«Об утверждении дополнительных форм бюджетной (сводной бухгалтерской) отчетности и инструкции о порядке составления и представления дополнительных форм бюджетной отчетности»; 8) Распоряжение начальника департамента финансов администрации города Перми от 03.11.2016 №СЭД-06-01.01-03-р-186 «О сроках представления и сдачи сводной годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств города Перми, сводной бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений за 2016 год»; 9) Распоряжение начальника департамента финансов администрации города Перми от 10.11.2016 №СЭД-06-01.01-03-р-190 «О сроках представления и сдачи дополнительных форм в составе квартальной бюджетной (бухгалтерской) отчетности»; 10) 12 распоряжений начальника департамента финансов «О проведении контрольного мероприятия» | УУиО |
|  |  | 1) От 11.08.2016 № СЭД-06-01.01-03-р-128 «О внесении изменений в распоряжение начальника департамента финансов администрации города Перми от 16.10.2015 N СЭД-06-01-03-Р-162 "Об утверждении методических рекомендаций по прогнозированию доходов бюджета города Перми и отдельных источников финансирования дефицита бюджета города Перми на очередной финансовый год и плановый период"; 2) От 07.10.2016 № СЭД-06-01.01-03-р-168 «О внесении изменений в распоряжение начальника департамента финансов администрации города Перми от 16.10.2015 N СЭД-06-01-03-Р-162 "Об утверждении методических рекомендаций по прогнозированию доходов бюджета города Перми и отдельных источников финансирования дефицита бюджета города Перми на очередной финансовый год и плановый период"; 3) От 17.08.2016 № СЭД-06-01.01-03-р-130 "О внесении изменений в Регламент представления информации по планированию и исполнению доходной части бюджета департаментом финансов администрации города Перми, главными администраторами доходов бюджета города Перми, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета города Перми, кураторами поступлений в бюджет города Перми, утвержденный распоряжением начальника департамента финансов администрации города Перми от 21.01.2013 № СЭД-06-08-01-р-6"( в редакции от 01.02.2013 № СЭД-06-08-01-р-13, от 30.04.2014 № СЭД-06-01-03-р-46, от 15.01.2015 № СЭД-06-01-03-р-172); 4) 20 распоряжений начальника ДФ «О внесении изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета города Перми» | УД |
|  |  | 73 распоряжения начальника департамента финансов администрации города Перми «О проведении контрольного мероприятия» | КРУ |
|  |  | 5 распоряжений начальника департамента финансов администрации города Перми «О проведении контрольного мероприятия»; 2 распоряжения начальника департамента финансов администрации города Перми «Об утверждении Методики планирования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период» | УР |
|  |  | 1) Распоряжение начальника департамента финансов от 27.01.2016 № СЭД-06-01.01-03-р-8 «Об установлении предельных объемов финансирования расходов за счет собственных средств местного бюджета главным распорядителем средств бюджета города Перми на февраль 2016 года»; 2) Распоряжение начальника департамента финансов от 26.02.2016 № СЭД-06-01.01-03-р-28 «Об установлении предельных объемов финансирования расходов за счет собственных средств местного бюджета главным распорядителем средств бюджета города Перми на март 2016 года»; 3) Распоряжение начальника департамента финансов от 30.03.2016 № СЭД-06-01.01-03-р-47 «Об установлении предельных объемов финансирования расходов за счет собственных средств местного бюджета главным распорядителем средств бюджета города Перми на апрель 2016 года»; 4) Распоряжение начальника департамента финансов от 29.04.2016 № СЭД-06-01.01-03-р-66 «Об установлении предельных объемов финансирования расходов за счет собственных средств местного бюджета главным распорядителем средств бюджета города Перми на май 2016 года»; 5) Распоряжение начальника департамента финансов от 31.05.2016 № СЭД-06-01.01-03-р-84 «О внесении изменений в приказ департамента финансов администрации города Перми от 26.12.2007 № 118-о»; 6) Распоряжение начальника департамента финансов от 01.06.2016 № СЭД-06-01.01-03-р-87 «Об установлении предельных объемов финансирования расходов за счет собственных средств местного бюджета главным распорядителем средств бюджета города Перми на июнь 2016 года»; 7) Распоряжение начальника департамента финансов от 30.06.2016 № СЭД-06-01.01-03-р-107 «Об установлении предельных объемов финансирования расходов за счет собственных средств местного бюджета главным распорядителем средств бюджета города Перми на июль 2016 года»; 8) Распоряжение начальника департамента финансов от 01.08.2016 № СЭД-06-01.01-03-р-121 «Об установлении предельных объемов финансирования расходов за счет собственных средств местного бюджета главным распорядителем средств бюджета города Перми на август 2016 года»; 9) Распоряжение начальника департамента финансов от 19.08.2016 № СЭД-06-01.01-03-р-133 «Об утверждении методики прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета города Перми, главным администратором которых является департамент финансов администрации города Перми»; 10) Распоряжение начальника департамента финансов от 01.09.2016 № СЭД-06-01.01-03-р-140 «О внесении изменений в порядок составления и ведения кассового плана исполнения бюджета города Перми, утвержденный приказом департамента финансов администрации города Перми 26.01.2009 № 7-о «Об утверждении порядка составления и ведения кассового плана исполнения бюджета города Перми»; 11) Распоряжение начальника департамента финансов от 02.09.2016 № СЭД-06-01.01-03-р-141 «Об установлении предельных объемов финансирования расходов за счет собственных средств местного бюджета главным распорядителем средств бюджета города Перми на сентябрь 2016 года»; 12) Распоряжение начальника департамента финансов от 30.09.2016 № СЭД-06-01.01-03-р-162 «Об установлении предельных объемов финансирования расходов за счет собственных средств местного бюджета главным распорядителем средств бюджета города Перми на октябрь 2016 года»; 13) Распоряжение начальника департамента финансов от 28.10.2016 № СЭД-06-01.01-03-р-182 «Об установлении предельных объемов финансирования расходов за счет собственных средств местного бюджета главным распорядителем средств бюджета города Перми на ноябрь 2016 года»; 14) Распоряжение начальника департамента финансов от 28.11.2016 № СЭД-06-01.01-03-р-198 «Об установлении предельных объемов финансирования расходов за счет собственных средств местного бюджета главным распорядителем средств бюджета города Перми на декабрь 2016 года»; 15) Распоряжение начальника департамента финансов от 26.12.2016 № СЭД-06-01.01-03-р-213 «Об утверждении типовых форм договоров и предоставлении из бюджета города Перми субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг» | УОБП |
|  |  | Распоряжение начальника департамента финансов от 26.12.2016 № СЭД-06-01.01-03-р-30 «О создании и утверждении состава общественного совета при департаменте финансов администрации города Перми»; | УОДД |
| 1.5. | Приказы начальника департамента финансов | 1) Приказ начальника департамента финансов администрации города Перми от 12.02.2016 № СЭД-06-01.01-04-о-18 «О внесении изменений в приказ начальника департамента финансов администрации города Перми от 30.01.2014 № СЭД-06-01-04-о-13 «Об утверждении регламента взаимодействия подразделений департамента финансов администрации города Перми по предоставлению информации в ЗАО «Прогноз» для размещения в информационно-аналитической системе «Публичный бюджет города Перми»; 2) Приказ начальника департамента финансов администрации города Перми от 22.04.2016 № СЭД-06-01.01-04-о-38 «О внесении изменений в приказ начальника департамента финансов администрации города Перми от 30.01.2014 № СЭД-06-01-04-о-13 «Об утверждении регламента взаимодействия подразделений департамента финансов администрации города Перми по предоставлению информации в ЗАО «Прогноз» для размещения в информационно-аналитической системе «Публичный бюджет города Перми»; 3) Приказ начальника департамента финансов администрации города Перми от 08.08.2016 № СЭД-06-01.01-04-о-90 «О внесении изменений в приказ начальника департамента финансов администрации города Перми от 30.01.2014 № СЭД-06-01-04-о-13 «Об утверждении регламента взаимодействия подразделений департамента финансов администрации города Перми по предоставлению информации в ООО «ТЕХНО-ФИНАНС» для размещения в информационно-аналитической системе «Публичный бюджет города Перми»; 4) Приказ начальника департамента финансов администрации города Перми от 24.11.2016 № СЭД-06-01.01-04-о-126 «Об утверждении Порядка эксплуатации информационной аналитической системы «Публичный бюджет города Перми» | УОБП |
|  |  | 1) приказ начальника департамента финансов администрации города Перми от 31.03.2017 №СЭД-059-06-05-18-25 «О направлении информации о результатах деятельности за 2016 год»; 2) приказ начальника департамента финансов администрации города Перми от 05.04.2016 № СЭД-06-01.01.-04-о-34 «О внесении изменений в План проверок 2016 года»; 3) приказ начальника департамента финансов администрации города Перми от 08.08.2016 № СЭД-06-01.01-04-о-91 «О внесении изменений в План проверок 2016 года» | УУиО |
|  |  | Приказ начальника департамента финансов администрации города Перми от 25.11.2016 №СЭД-06-01-04-о-129 «План проверок на 2017 год» | Контрольно-ревизионное управление |
|  |  | Приказ начальника ДФ № СЭД-06-01.01-04-о-141 от 27.12.2016 «О назначении ответственных лиц по работе в личном кабинете «Орган, уполномоченный на осуществление контроля в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ» в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (в ред. приказа начальника департамента финансов администрации города Перми от 09.03.2017 № СЭД-059-06-01.01-04-о-25). | Управление казначейства |
|  |  | 26 приказов о закрытии/возобновлении движения денежных средств по лицевым счетам должника; 1457 приказов по кадровой работе Приказ начальника департамента финансов администрации города Перми от 10.11.2016 № СЭД-06-01.01-04-о-119 «Об утверждении порядка ведения учета и осуществления хранения документов по исполнению судебных актов и решений | Юридический отдел |
|  |  | 65 приказов по основной деятельности | УОДД |
| 2. | Финансовая экспертиза проектов правовых актов, поступивших на заключение в департамент финансов (наименование проектов не указывается) |  |  |
| 2.1. | Решения ПГД | 7 проектов / 14 заключений | УОБП |
|  |  | 30 | ОРСС |
|  |  | 114 | ОРМХ |
|  |  | 72 | УД |
| 2.1.1. | Законы Пермского края | 7 законопроекта/ 7 заключений | УОБП |
|  |  | 3 законопроекта/3 заключения | ОБП |
|  |  | 1 законопроект/ 1 заключение | УД |
|  |  | 2 | ОРСС |
|  |  | 3 законопроекта/3 заключения | ОРМХ |
| 2.2. | Постановления администрации города Перми | 14 проектов / 30 заключений | УОБП |
|  |  | 494 | ОРССФ |
|  |  | 554 | ОРМХ |
|  |  | 53 | УД |
| 2.3 | Постановления Главы города Перми | 1 проект /4 заключения | УОБП |
| 2.4 | Распоряжения администрации города | 4 | УД |
|  |  | 30 | ОБП |
|  |  | 3 проекта / 4 заключения | УОБП |
|  |  | 61 | ОРМХ |
|  |  | 23 | ОРСС |
| 3. | Экспертиза проектов правовых актов, подготовленных структурными подразделениями департамента финансов |  |  |
| 3.1. | Распоряжения начальника департамента финансов | 8 проектов/20 заключение | УОБП |
| 3.2. | Приказы начальника департамента финансов | 2 проекта/2 заключения | УОБП |
|  |  | 1484 | ЮО |
| 4. | Экспертиза иных документов |  |  |
| 4.1. | Отчеты по муниципальным программам | 42 | ОРССФ |
|  |  | 17 | ОРМХ |
| 4.2. | Соглашения | 7 | ОРССФ |
|  |  | 1 | УОБП |
|  |  | 17 | ОРМХ |

Указывается количество рассмотренных  проектов/ подготовленных  заключений. Наименование проектов не указывается.